## Лист1
План и фактическое выполнение
капитального ремонта жилищного фонда г.Лысково в 2009 г предприятием ОАО "Лысковокоммунсервис"
№ п/п | Адрес объекта | Наименование работ | План на 2009 год |  |  | Фактическое выполнение плана 2009 г.
|  |  | Объём в натуральном выражении |  | Объём в стоимостном выражении, с НДС в тыс.руб. | Объём в натуральном выражении кол-во |  | Объём в стоимостном выражении с НДС в руб.
|  |  | ед. изм | кол-во |  |  | без НДС, в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт кровель
1 | ул.Титова д.№ 2 | Кровля мягкая | м2 | 1080 | 921 | 1080 | 552738.93 | 652231.9374
2 | ул. Строителей д.№ 3 | Кровля мягкая | м2 | 1080 | 925 |  |  | 0
3 | ул. Комарова д. № 3 | Кровля мягкая | м2 | 828 | 767.5 | 828 | 759206.8 | 895864.024
4 | ул. Мичурина д.№ 58 | Кровля шиферная | м2 | 746 | 455.5 | 675 | 367183 | 433275.94
5 | ул. Суворова д.№ 15 | Кровля мягкая | м2 | 302 | 252.4 | 302 | 125819 | 148466.42
6 | ул. Строителей д.№ 12 кор.1 | Кровля шиферная | м2 | 754 | 418.4 | 660 | 277179 | 327071.22
7 | ул. Комарова д. №9 | Кровля мягкая | м2 | 752 | 659.6 | 752 | 497791.58 | 587394.0644
8 | Комарова 5 |  |  |  |  | 1248 | 412531.6 | 486787.288
9 | Ленина 68 |  |  |  |  | 399.2 | 518242 | 611525.56
10 | Осипенко 3 |  |  |  |  | 250 | 138833 | 163822.94
11 | Урицкого 23 |  |  |  |  | 223 | 298774 | 352553.32
12 | Казанская 10 |  |  |  |  | 503 | 274087 | 323422.66
13 | Казанская 12 |  |  |  |  | 510 | 260396 | 307267.28
14 | ул. Титова д.№11 кор.2 | Кровля мягкая | м2 | 780 | 670.5 | 780 | 478500 | 564630
15 | ул.Мичурина д.№ 55 | Кровля мягкая (в 1 слой) | м2 | 977 | 516.6 | 977 | 226611 | 267400.98
16 | ул. Семёнычева д. №7 /1 | Кровля мягкая | м2 | 929 | 732.9 | 869.2 | 489079 | 577113.22
|  |  |  | 8228 |  | 10056.4 | 5676971.91 | 6698826.8538
0
17 | ул. Мичурина д.№57 корп.2 | ремонт оголовков дымовентканалов | шт | 18 | 1090.3 | 18 | 1096381 | 1293729.58
18 | ул. Крылова д.№28 | ремонт оголовков дымовентканалов | шт | 18 | 1090.3 | 18 | 1156198 | 1364313.64
0
0
19 | ул.Титова 4,6 | Ремонт придомовой дороги |  |  |  |  | 249886 | 294865.48
20 | Крылова 28,28/1 | Ремонт придомовой дороги |  |  |  |  | 341191 | 402605.38
| Всего (с НДС): |  |  |  | 8500 |  | 8520627.91 | 10054340.9338