## Лист7
План и фактическое выполнение работ
по капитальному ремонту жилого фонда г.Лысково в 2010 г предприятием ОАО "Лысковокоммунсервис"
№ п/п | Адрес объекта | Наименование работ | План на 2010 год |  |  | Фактическое выполнение на 01.11. 2010 г.
|  |  | Объём в натуральном выражении |  | Объём в стоимостном выражении ( с НДС), тыс.руб. | Объём в натуральном выражении (кол-во) |  | Объём в стоимостном выражении ( с НДС), руб.
|  |  | ед. изм | кол-во |  |  | сумма без НДС руб
ремонт кровель
1 | ул.Гриедова д.1а | ремонт кровли | м2 | 370 | 176.4 | 310 | 170562 | 201263.16
2 | ул.Строителей д.3 | ремонт кровли | м2 | 1080 | 925 | 1100 | 188341 | 865376.6
3 | ул.Революции д.48 | ремонт кровли | м2 | 219 | 133.7 | 245 | 73304 | 257268.32
4 | ул.Мичурина д.56 | ремонт кровли | м2 | 620 | 426.4 | 535 | 263589.97 | 311036.1646
5 | ул.Мичурина 57/2 | ремонт кровли | м2 | 1110 | 885.8 | 995 | 482348 | 852666.82
6 | ул.П.Морозова д.1б | ремонт кровли | м2 | 505 | 169.6 | 515 | 169589 | 200115.02
7 | ул.Ушакова д.1 | ремонт кровли | м2 | 503 | 260.1 | 495 | 225373 | 265940.14
8 | пер.Кооперативный 1 | ремонт кровли | м2 | 230 | 169.2 |  |  | 0
9 | ул.Казанская д.2 | ремонт кровли | м2 | 460 | 280 | 500 | 30345 | 249296.24
10 | ул.Полевая 6 | ремонт кровли | м2 |  |  | 720 | 298911 | 352714.98
11 | ул.Крылова 28/1 | ремонт кровли | м2 |  |  | 710 | 245565 | 289766.7
12 | Крылова 32 | ремонт кровли | м2 |  |  | 860 | 278494 | 464507
| итого |  |  | 5097 | 3426.2 | 6985 | 2426421.97 | 4309951.1446
1 | ул.Мичурина д.57/2 | ремонт межпананельных швов | м | 2153.4 | 861 | 2153 | 681249.83 | 803874.7994
2 | ул.Семёнычева д.7 |  | м | 2677.6 | 1451.5 | 2300 | 263568 | 771584.3
3 | ул.Чернышевского д.5 | ремонт межпан.швов/окраска фасадов | м | 714,8/945 | 541.3 | 1157 | 385222.25 | 454562.255
4 | ул.2-ая Заводская д.5 | ремонт межпан.швов | м | 640 | 263.2 |  |  | 0
| итого |  |  | 5471 | 3117 | 5610 | 1330040.08 | 2030021.3544
1 | ул.Малова д.5 | ремонт фасадов | м2 | 2325 | 517.9 |  |  | 0
2 | ул.Малова д.6 | ремонт фасадов | м2 | 2155 | 480.8 |  |  | 0
3 | ул.Нестерова д.5 | ремонт фасадов | м2 |  | 246.6 |  |  | 0
4 | ул.Нестерова д.7 | ремонт фасадов | м2 | 831 | 220.1 |  |  | 0
5 | ул.Родионова д.6 | ремонт фасадов | м2 | 1692 | 371 | 1672 | 311084.19 | 367079.3442
6 | пл.Свободы д. 2 | ремонт фасадов | м2 |  |  | 1248 | 267754 | 419468.76
7 | Урицкого 25 | ремонт фасадов | м2 |  |  | 193.1 | 36873.74 | 43511.0132
8 | Урицкого 66 | ремонт фасадов | м2 |  |  | 201.08 | 34015.52 | 40138.3136
| итого : |  |  | 7003 | 1836.4 | 3314.18 | 649727.45 | 870197.431
1 | ул.Титова д.7/3 | ремонт придомовых дорог | м2 | 260 | 213.2 | 558 | 249984 | 294981.12
2 | пл.Свободы д. 2 |  | м2 | 210 | 172.2 | 216.7 | 102959.32 | 121491.9976
3 | ул.Строителей д.5 |  | м2 | 450 | 369 |  | 21956 | 25908.08
4 | ул.Чернышевского 8 | ремонт отмостков | м2 |  |  |  | 20420 | 24095.6
5 | Комарова 3 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 138 | 46556 | 54936.08
6 | Полевая 8 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 114.6 | 8376 | 68109
7 | Родионова 4 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 115 | 46723 | 57146.22
8 | Родионова 5 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 50.5 | 11565 | 13646.7
9 | Комарова 6 | ремонт отмостков | м2 |  |  |  | 66341 | 78282.38
10 | Родионова 10 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 23.4 | 9316 | 10992.88
11 | Строителей 3 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 37 | 15145 | 17871.1
12 | Малова 6 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 70 | 22829 | 26938.22
13 | Нестерова 7 | ремонт отмостков | м2 |  |  | 152.8 | 71843.22 | 84774.9996
| итого: |  |  | 920 | 754.4 | 1476 | 694013.54 | 879174.3772
1 | ул.Семенычева д.1 | установка приборов учета тепла | шт | 1 | 102 |  |  | 0
2 | ул.Родионова д.9 |  | шт | 1 | 102 | 1 | 55540.14 | 87833.37
3 | ул.Мичурина д.56 |  | шт | 1 | 102 | 1 | 50811.54 | 119422.58
4 | Чернышевского 8/1 |  | шт |  |  | 1 | 37500.58 | 98744.81
| итого : |  |  | 3 | 306 | 3 | 143852.26 | 306000.76
Подъезды
1 | Красноармейская 21 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 2 | 43929 | 103672.44
2 | Мичурина 16 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 2 | 71584 | 84469.12
3 | Мичурина 55 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 4 | 205637 | 242651.66
4 | Мичурина 61/2 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 1 | 27660 | 32638.8
5 | Чехова 2 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 1 | 46918 | 55363.24
6 | Родионова 7 | ремонт мест общего пользования | шт |  |  | 3 | 129007.42 | 152228.7556
| итого : |  |  |  |  | 13 | 524735.42 | 671024.0156
1 | ул.Мичурина 50 | ремонт водопровода | м |  |  | 88 | 142742 | 168435.56
| итого : |  |  |  |  | 88 |  | 168435.56
| Всего по капитальному ремонту : |  |  |  | 9440 |  | 5911532.72 | 9234804.6428
66888
66888
| Генеральный директор ОАО "Лысковокоммунсервис" | [5 empty] | Гребнев Н.М. | Н.М.Гребнев