## Лист1
Титульный список по текущему ремонту жилого фонда
ОАО "Лысковокоммунсервис" на 2010год
№ |  | дан в соответствии с протоколами общих собраний собственников помещений (без учёта заявки в адресную региональную программу) | [5 empty] | срок
п/п | наименование работ | натуральных показателях | в стоимостном выражении, в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | стоимость на ед. измерения | выполнения
|  |  | ВСЕГО без НДС: | Всего с НДС | местный бюджет | средства граждан | прочие источники финансирования
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Ремонт кровли, кв. м | 1611 | 655.479 | 773.4652
в т.ч. Ремонт мягких кровель:
1 | ул. Мичурина д.№91 | 13 | 6.37 | 7.5166 |  |  |  | Май | 0.49
2 | ул. Мичурина д.№56 | 13 | 6.37 | 7.5166 |  |  |  | Май | 0.49
3 | ул. Крылова д. №32 | 21 | 10.29 | 12.1422 |  |  |  | Май | 0.49
4 | ул. Крылова д. №43 | 4 | 1.96 | 2.3128 |  |  |  | июнь | 0.49
5 | ул. Космонавтов д.№2 | 21 | 10.29 | 12.1422 |  |  |  | июнь | 0.49
6 | ул. Космонавтов д.№5 | 21 | 10.29 | 12.1422 |  |  |  | Май | 0.49
7 | ул. Полевая д.№ 3 | 50 | 24.5 | 28.91 |  |  |  | июнь | 0.49
8 | ул. Полевая д.№6 | 100 | 49 | 57.82 |  |  |  | июнь | 0.49
9 | ул. Чернышевского д.8 | 36 | 17.64 | 20.8152 |  |  |  | июль | 0.49
10 | ул. Чернышевского д №8 корп 1 | 30 | 14.7 | 17.346 |  |  |  | август | 0.49
11 | ул. Чернышевского д №4 корп 2 | 60 | 29.4 | 34.692 |  |  |  | июнь | 0.49
12 | ул. Чернышевского д № 3 корп 1 | 40 | 19.6 | 23.128 |  |  |  | июль | 0.49
13 | ул. Строителей д.№5 | 70 | 34.3 | 40.474 |  |  |  | август | 0.49
14 | ул. Казанская д. №35 | 14 | 6.86 | 8.0948 |  |  |  | Май | 0.49
15 | ул. Ленина д. №63 | 50 | 24.5 | 28.91 |  |  |  | Май | 0.49
| Итого: | 543 | 266.07 | 313.9626 | [5 empty] | 266.07
| Ремонт шатровых кровель: |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д.№10 а | 4 | 1.148 | 1.3546 |  |  |  | сентябрь | 0.287
2 | ул. Мичурина д.№22 | 6 | 1.722 | 2.032 |  |  |  | август | 0.287
3 | ул. Мичурина д.№53 | 42 | 12.054 | 14.2237 |  |  |  | май | 0.287
4 | ул. Мичурина д.№ 70 | 5 | 1.435 | 1.6933 |  |  |  | сентябрь | 0.287
5 | ул. Мичурина д.№107 | 40 | 11.48 | 13.5464 |  |  |  | август | 0.287
6 | ул.Расковой д.№ 24 | 10 | 2.87 | 3.3866 |  |  |  | май | 0.287
7 | ул. Б. Советская д.№20 | 51 | 14.637 | 17.2717 |  |  |  | сентябрь | 0.287
8 | ул. Б. Советская д.№58 | 209 | 86.4 | 101.952 |  |  |  | август | 0.287
9 | ул. Б. Советская д.№60 | 263 | 132.6 | 156.468 |  |  |  | май
10 | ул. Головина д. №5 | 64 | 18.368 | 21.6742 |  |  |  | сентябрь | 0.287
11 | ул. Ленина д. № 72 | 9 | 2.583 | 3.0479 |  |  |  | август | 0.287
12 | ул. Строителей д.№10 | 6 | 1.722 | 2.032 |  |  |  | май | 0.287
13 | ул. Урицкого д.№28 | 183 | 52.521 | 61.9748 |  |  |  | сентябрь | 0.287
14 | ул. Урицкого д.№47 | 5 | 1.435 | 1.6933 |  |  |  | август | 0.287
15 | ул. Родионова д. №9 | 70 | 20.09 | 23.7062 |  |  |  | май | 0.287
16 | ул. Коминтерна д. №14 | 5 | 1.435 | 1.6933 |  |  |  | июль | 0.287
17 | ул. Коминтерна д. №16а | 5 | 1.435 | 1.6933 |  |  |  | июнь | 0.287
18 | пер. 1 Мая д. №12 | 50 | 14.35 | 16.933 |  |  |  | август | 0.287
19 | ул. Комсомольская д.№4 | 6 | 1.722 | 2.032 |  |  |  | сентябрь | 0.287
20 | ул. Комсомольская д.№6 | 6 | 1.722 | 2.032 |  |  |  | июнь | 0.287
21 | пер. Союзный д. №11 | 15 | 5.68 | 6.7024 |  |  |  | август
22 | ул. Горького д.№37 | 14 | 2 | 2.36 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 1068 | 389.409 | 459.5026 | [5 empty] | 389.41
2. | Ремонт внутридомового инженерного оборудования,п. м. | 1778 | 2881.54 | 3400.2172
| Ремонт и замена труб водопровода, м |  |  | 0
1 | пл. Свободы д. №2 | 70 | 130.2 | 153.636 |  |  |  | январь | 1.86
2 | ул. Нестерова д..№5 | 50 | 93 | 109.74 |  |  |  | январь | 1.86
3 | ул. Нестерова д..№7 | 54 | 100.44 | 118.5192 |  |  |  | апрель | 1.86
4 | ул. Родионова д..№6 | 70 | 130.2 | 153.636 |  |  |  | февраль | 1.86
5 | ул. Родионова д..№7 | 140 | 260.4 | 307.272 |  |  |  | март | 1.86
6 | ул. Мичурина д. №67 | 40 | 74.4 | 87.792 |  |  |  | апрель | 1.86
7 | ул. Мичурина д. №50 | 70 | 130.2 | 153.636 |  |  |  | февраль | 1.86
8 | ул. Строителей д..№12 корп 1 | 50 | 93 | 109.74 |  |  |  | март | 1.86
9 | ул. Малова д.№5 | 48 | 78.06 | 92.1108 |  |  |  | апрель
| Итого: | 592 | 1089.9 | 1286.082 | [5 empty] | 1089.9
| Ремонт системы отопления в подвале,м |  |  | 0
1 | ул. Строителей д..№ 1 | 50 | 56 | 66.08 |  |  |  | май | 1.12
2 | ул. Чернышевского д.4 | 100 | 112 | 132.16 |  |  |  | июль | 1.12
3 | ул. Титова д..№6 | 170 | 190.4 | 224.672 |  |  |  | июнь | 1.12
4 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 120 | 134.4 | 158.592 |  |  |  | август | 1.12
5 | ул. Мичурина д. №57 корп 1 | 80 | 89.6 | 105.728 |  |  |  | сентябрь | 1.12
6 | ул. Мичурина д. №61 корп 2 | 140 | 156.8 | 185.024 |  |  |  | июнь | 1.12
7 | ул. Мичурина д. № 93 | 120 | 134.4 | 158.592 |  |  |  | август
8 | ул. Мичурина д. № 95 | 120 | 134.4 | 158.592 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 900 | 1008 | 1189.44 | [5 empty] | 1008
| Ремонт системы канализации в подвале,м |  |  | 0
1 | ул. Чернышевского д.5 | 46 | 126.04 | 148.7272 |  |  |  | март | 2.74
2 | ул. Титова д..№7 | 24 | 65.76 | 77.5968 |  |  |  | май | 2.74
3 | ул. Титова д..№7 корп 1 | 70 | 191.8 | 226.324 |  |  |  | октябрь | 2.74
4 | ул. Строителей д..№5 | 36 | 98.64 | 116.3952 |  |  |  | ноябрь | 2.74
5 | ул. Космонавтов д. №5 | 110 | 301.4 | 355.652 |  |  |  | ноябрь | 2.74
6 | Итого: | 286 | 783.64 | 924.6952 | [5 empty] | 783.64
3. | Утепление и ремонт фасадов, м2 | 5143.82 | 1447.94 | 1708.5692
| Ремонт штукатурки цоколей |  |  | 0
1 | ул. П Морозова д.№1Б | 19 | 9 | 10.62 |  |  |  | сентябрь
2 | ул. М Советская д.№17 | 14 | 8 | 9.44 |  |  |  | август
3 | ул. М Советская д.№23 | 14 | 8 | 9.44 |  |  |  | май
4 | ул. Б.Советская д. №24 | 8 | 4.5 | 5.31 |  |  |  | сентябрь
5 | ул. Свободы д.№49 | 12 | 6.8 | 8.024 |  |  |  | август
6 | ул. Свободы д.№25 | 4.7 | 2.48 | 2.9264 |  |  |  | май
7 | ул. Мичурина д.№ 95 | 4.1 | 2.4 | 2.832 |  |  |  | сентябрь
8 | ул. Мичурина д.№55 | 5 | 2.85 | 3.363 |  |  |  | август
9 | ул. Мичурина д.№67 | 5 | 2.85 | 3.363 |  |  |  | май
10 | ул. Строителей д.№12 кор1 | 4.7 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | сентябрь
11 | ул. Строителей д.№14 | 12.8 | 7.2 | 8.496 |  |  |  | август
12 | ул. Ленина д.№63 | 4.2 | 2.4 | 2.832 |  |  |  | май
13 | ул. Ленина д.№73 | 14 | 8 | 9.44 |  |  |  | сентябрь
14 | ул. Ленина д.№6 | 303 | 90.4 | 106.672 |  |  |  | август
15 | ул. Ленина д.№8 | 245.4 | 53.5 | 63.13 |  |  |  | май
16 | ул. Ленина д.№10 | 250.8 | 74.6 | 88.028 |  |  |  | июль
17 | ул. Гражданская д.№12 | 5.8 | 3.3 | 3.894 |  |  |  | июнь
18 | ул. Строителей д.№3 корп 1 | 13 | 8 | 9.44 |  |  |  | август
19 | ул. Б.Советская д №52 | 24 | 34.1 | 40.238 |  |  |  | сентябрь
20 | ул. Родионова д.№ 4 | 7 | 3.99 | 4.7082 |  |  |  | август | 0.57
21 | ул. Малова д.№3 | 12 | 6.84 | 8.0712 |  |  |  | май | 0.57
22 | ул. Коминтерна д.№16 | 7 | 3.99 | 4.7082 |  |  |  | сентябрь | 0.57
23 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 8 | 4.56 | 5.3808 |  |  |  | август | 0.57
24 | ул. Комарова д.№6 | 8 | 4.56 | 5.3808 |  |  |  | май | 0.57
25 | ул. Репина д.№ 19 | 4 | 2.28 | 2.6904 |  |  |  | сентябрь | 0.57
26 | ул. Казанская д.№8 | 10 | 6 | 7.08 |  |  |  | август
27 | ул. Казанская д.№12 | 48 | 7.08 | 8.3544 |  |  |  | май
28 | ул. Казанская д.№14 | 36 | 3.8 | 4.484 |  |  |  | сентябрь
29 | ул. Шапошникова д.12 | 10 | 6.3 | 7.434 |  |  |  | август
30 | Мелкий ремонт цоколей по ж/фонду | 150 | 83.4 | 98.412
| Итого: | 1263.5 | 463.78 | 547.2604 | [5 empty] | 463.78
| Ремонт наружных стен,м2 |  |  | 0
1 | ул. Володарского д.№47 | 3 | 1.8 | 2.124 |  |  |  | май
2 | ул. Шапошникова д.12 | 30 | 42.6 | 50.268 |  |  |  | июль
3 | ул. Урицкогод. №28 | 2 | 3.06 | 3.6108 |  |  |  | июнь
5 | ул. Комарова д. №3 корп 1 (трещина -15м) | 7.5 | 26 | 30.68 |  |  |  | август
| Итого: | 42.5 | 73.46 | 86.6828 | [5 empty] | 73.46
| Ремонт фасадов,м2 |  |  | 0
1 | ул. Родионова д.№ 4,5 | 887.2 | 156.4 | 184.552 |  |  |  | сентябрь
2 | ул. Гражданская д.№12 | 83.52 | 32.8 | 38.704 |  |  |  | август
3 | ул. Гражданская д.№15 | 330 | 61 | 71.98 |  |  |  | май
4 | ул. Урицкого д. №66 | 325 | 60.1 | 70.918 |  |  |  | сентябрь
5 | ул. Урицкого д. №101 | 240 | 42.8 | 50.504 |  |  |  | август
6 | ул. Б Советская д. №59 | 200 | 57.1 | 67.378 |  |  |  | май
7 | ул. Б Советская д. №60 | 216 | 62.9 | 74.222 |  |  |  | сентябрь
8 | ул. Б Советская д. №63 | 230 | 42.5 | 50.15 |  |  |  | август
9 | ул. Б Советская д. №64 | 370 | 233.8 | 275.884 |  |  |  | май
10 | ул. Ленина д. №57 | 226.2 | 40.3 | 47.554 |  |  |  | сентябрь
11 | ул. Революции д. №36 | 231.8 | 42.8 | 50.504 |  |  |  | август
12 | ул. Мичурина д.№63 | 102 | 21,9 | #VALUE! |  |  |  | май
13 | ул. Мичурина д.№ 65 корп 1 | 150 | 32 | 37.76 |  |  |  | сентябрь
14 | ул. М Советская д.№17 | 246.1 | 46.2 | 54.516 |  |  |  | август
| Итого: | 3837.82 | 910.7 | 1074.626 | [5 empty] | 910.7
4. | Ремонт подъездов, ед | 49 | 2135.48 | 2519.8664
1 | ул. 2 Заводская д. №1 | 1 | 45 | 53.1 |  |  |  | июнь
2 | ул. Завалава д. №29а | 2 | 53 | 62.54 |  |  |  | август
3 | пл. Свободы д. 1 | 3 | 144 | 169.92 |  |  |  | май
4 | ул. Горького д. 3 | 1 | 65 | 76.7 |  |  |  | июль
5 | ул. Комсомольская д. 2 корп 2 | 1 | 5.2 | 6.136 |  |  |  | июнь
6 | ул. Красноармейская д. 21 | 2 | 15.8 | 18.644 |  |  |  | август
7 | пер. Интернациональный д. 4 | 1 | 7.3 | 8.614 |  |  |  | июль
8 | ул.Мичурина д.22 | 2 | 160 | 188.8 |  |  |  | апрель
10 | ул.Мичурина д.52 | 3 | 240 | 283.2 |  |  |  | апрель
11 | ул.Мичурина д.55 -выборочно | 4 | 70 | 82.6 |  |  |  | июнь
12 | ул.Мичурина д.57 кор 1 | 3 | 240 | 283.2 |  |  |  | июль
13 | ул.Мичурина д.107 кор 2 | 3 | 96 | 113.28 |  |  |  | август
14 | ул.Мичурина д.107 | 1 | 20 | 23.6 |  |  |  | февраль
15 | ул.Мичурина д.16 (2 этаж) | 2 | 5.1 | 6.018 |  |  |  | июнь
16 | ул.Мичурина д.31- частичный | 1 | 13.08 | 15.4344 |  |  |  | август
17 | ул. Крылова д. 26 | 3 | 240 | 283.2 |  |  |  | март
18 | ул. Осипенко д.2а | 1 | 23 | 27.14 |  |  |  | июль
19 | ул. Родионова д.6 выборочно | 3 | 41 | 48.38 |  |  |  | июль
20 | ул. Родионова д.7 | 3 | 240 | 283.2 |  |  |  | июль
21 | ул. Чернышевского д.4 корп 2 выборочно | 4 | 60 | 70.8 |  |  |  | сентябрь
22 | ул. Чехова д.№ 60 | 4 | 320 | 377.6 |  |  |  | март
23 | ул. Чехова д.№ 2 | 1 | 32 | 37.76 |  |  |  | август
| Итого: | 49 | 2135.48 | 2519.8664 | [5 empty] | 2122.4
5. | Прочие работы по текущему ремонту,тыс. руб. |  | 7017.2142 | 8280.3128
| Ремонт межпанельных швов, м. п. |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д. №55 кор. 2 | 8 | 2.5 | 2.95 |  |  |  | сентябрь
2 | ул. Крылова д. №28 | 5 | 1.6 | 1.888 |  |  |  | июль
3 | ул.Семёнычева д. №7корпус 1 | 6 | 1.9 | 2.242 |  |  |  | август
| Итого: | 19 | 6 | 7.08 |  |  |  | август |  | 6
6. | Ремонт карнизных плит, карнизных свесов м2 |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д.№73 | 0.9 | 1.1 | 1.298 |  |  |  | май
2 | ул. Мичурина д.№57 кор.1 | 0.9 | 1.1 | 1.298 |  |  |  | июнь
3 | ул. Мичурина д.№89 | 0.7 | 0.9 | 1.062 |  |  |  | июль
4 | ул. Крылова д. 30 | 0.9 | 1.1 | 1.298 |  |  |  | август
5 | ул. Урицкого д. №28 | 9.8 | 8.17 | 9.6406 |  |  |  | сентябрь
6 | ул. Революции д.№36 | 3 | 1.04 | 1.2272 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 16.2 | 13.41 | 15.8238 | [5 empty] | 13.41
7. | Ремонт холодных коридоров,шт |  |  | 0
1 | ул. Урицкого д. №16 | 1 | 82 | 96.76 |  |  |  | октябрь
2 | ул. Урицкого д. №6 | 1 | 92.3 | 108.914 |  |  |  | июнь
3 | ул. Б Советская д. №59 | 1 | 87.6 | 103.368 |  |  |  | июль
4 | ул. Б Советская д. №24 | 1 | 49 | 57.82 |  |  |  | август
| Итого: |  | 310.9 | 366.862 | [5 empty] | 310.9
8. | Ремонт крылец и входных площадок, м2 |  |  | 0
1 | ул. Титова д. №6 | 7.2 | 3.4056 | 4.0186 |  |  |  | июнь | 0.473
2 | ул. Титова д. №9 | 8 | 3.784 | 4.4651 |  |  |  | август | 0.473
3 | ул. Ленина д.№63 | 3.7 | 1.7501 | 2.0651 |  |  |  | сентябрь | 0.473
4 | ул.Строителей д. №1 | 6 | 2.838 | 3.3488 |  |  |  | июнь | 0.473
5 | ул.Строителей д. №10 | 4 | 1.892 | 2.2326 |  |  |  | июль | 0.473
6 | ул.Строителей д. №8 | 4 | 1.892 | 2.2326 |  |  |  | август | 0.473
7 | ул. Мичурина д. №69 | 12 | 5.676 | 6.6977 |  |  |  | июль | 0.473
8 | ул.Кирова д №1а | 5 | 2.365 | 2.7907 |  |  |  | сентябрь | 0.473
9 | ул. Семёнычева д. №1 | 5 | 2.365 | 2.7907 |  |  |  | июнь | 0.473
10 | ул. Родионова д.№4 | 6 | 2.838 | 3.3488 |  |  |  | июнь | 0.473
11 | ул. Крылова д.№30 | 3 | 1.419 | 1.6744 |  |  |  | июнь | 0.473
12 | ул. Чернышевского д. №8 корп.1 | 2.5 | 1.1825 | 1.3954 |  |  |  | август | 0.473
13 | ул. Космонавтов д. №5 | 14 | 6.622 | 7.814 |  |  |  | август | 0.473
14 | ул. Крылова д.№28 | 5 | 2.365 | 2.7907 |  |  |  | июнь | 0.473
15 | ул. Комсомольская д.№4 | 4 | 1.89 | 2.2302 |  |  |  | апрель | 0.473
16 | ул. Урицкого д.№32 | 3.2 | 1.18 | 1.3924 |  |  |  | август
17 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 18 | 7.8 | 9.204 |  |  |  | июль
18 | ул. Малова д. №5 | 6 | 1.2 | 1.416 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 116.6 | 52.4642 | 61.9078 | [5 empty] | 52.46
9. | Ремонт дымовентканалов, м2 |  |  | 0
1 | ул. Титова д. №7 корп 3 | 20 | 13.8 | 16.284 |  |  |  | апрель
2 | ул. Казанская д.№2 | 15 | 10.35 | 12.213 |  |  |  | август
3 | ул. Казанская д.№5 корп 1 | 10 | 6.9 | 8.142 |  |  |  | июль
4 | ул. Ленина д.№68 | 15 | 10.35 | 12.213 |  |  |  | сентябрь
5 | ул. Мичурина д.№22 | 10 | 6.9 | 8.142 |  |  |  | ноябрь
6 | ул. Родионова д.№2 | 7 | 4.8 | 5.664 |  |  |  | июнь
7 | ул. Родионова д.№5 | 1 | 0.69 | 0.8142 |  |  |  | июнь
8 | ул. Родионова д.№8 | 5 | 4.8 | 5.664 |  |  |  | август
9 | ул. Родионова д.№9 | 15 | 9.35 | 11.033 |  |  |  | март
10 | ул. Родионова д.№10 | 6 | 4.2 | 4.956 |  |  |  | июнь
11 | ул. Чернышевского д.№4 кор.2 | 10 | 6.9 | 8.142 |  |  |  | май
12 | ул. Чернышевского д.№6 | 10 | 6.9 | 8.142 |  |  |  | август
13 | ул. Чернышевского д.№8 | 50 | 34.5 | 40.71 |  |  |  | июль
14 | ул. Чернышевского д.№6 кор.1 | 10 | 6.9 | 8.142 |  |  |  | сентябрь
15 | ул. Мичурина д.№ 107 | 8 | 5.5 | 6.49 |  |  |  | апрель
16 | ул. Мичурина д.№ 99 | 2 | 1.4 | 1.652 |  |  |  | август
17 | ул. Мичурина д.№ 101 | 2 | 1.4 | 1.652 |  |  |  | июль
18 | ул. Кирова д.№ 1 | 1 | 0.69 | 0.8142 |  |  |  | сентябрь
19 | ул. Кирова д.№ 2 | 2 | 1.38 | 1.6284 |  |  |  | сентябрь
20 | ул. Орджоникидзе д. №21 | 12 | 8.3 | 9.794 |  |  |  | июнь
21 | ул. П. Морозова д. №2а | 5 | 3.45 | 4.071 |  |  |  | июнь
| Итого: | 216 | 149.46 | 176.3628 | [5 empty] | 149.46
10. | Изготовление и установка входных подъездных дверей, шт |  |  | 0
1 | ул.2-я Заводская д.№1 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | июнь | 4.53
2 | ул.Комарова д.№5 | 1 | 4.53 | 5.3454 |  |  |  | апрель | 4.53
3 | ул. Родионова д.6 | 3 | 13.59 | 16.0362 |  |  |  | август | 4.53
4 | ул. Мичурина д.№55 корп 2 | 1 | 4.53 | 5.3454 |  |  |  | июль | 4.53
5 | ул. Мичурина д.№61 корп 2 | 1 | 4.53 | 5.3454 |  |  |  | сентябрь | 4.53
6 | ул. Мичурина д.№91 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | апрель | 4.53
7 | ул. Мичурина д.№93 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | август | 4.53
8 | ул. Мичурина д.№95 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | июль | 4.53
9 | ул. Мичурина д.№97 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | сентябрь | 4.53
10 | ул. Мичурина д.№99а | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | ноябрь | 4.53
11 | ул. Расковой д.№10 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | июнь | 4.53
12 | ул. П. Морозова д. №2а | 1 | 4.53 | 5.3454 |  |  |  | июнь | 4.53
13 | ул. Чернышевского д.№6 корп. 1 | 2 | 9.06 | 10.6908 |  |  |  | август | 4.53
14 | ул. Урицкого д. №28 | 2 | 7.12 | 8.4016 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 25 | 111.31 | 131.3458 | [5 empty] | 111.31
11. | Мелкий ремонт дверных заполнений,шт | 50 | 32.8 | 38.704 |  |  |  |  | 0.656 | 32.8
12. | Мелкий ремонт оконных заполнений, шт | 40 | 45.6 | 53.808 |  |  |  |  | 1.14 | 45.6
13. | Изготовление и установка окнных заполнений в подъездах, шт | 10 | 46.3 | 54.634 |  |  |  |  | 4.63 | 46.3
14. | Ремонт балконных плит, м2 |  |  | 0
1 | ул. Кирова д.№ 1а | 2.5 | 3 | 3.54 |  |  |  | июль
2 | пл. Свободы д.№2 | 1.2 | 1.5 | 1.77 |  |  |  | август
3 | ул. Мичурина д.№53 | 1.9 | 2.3 | 2.714 |  |  |  | июль
4 | ул. Мичурина д.№55 | 1.8 | 2.2 | 2.596 |  |  |  | сентябрь
5 | ул. Мичурина д.№57 кор.1 | 1.8 | 2.2 | 2.596 |  |  |  | август
6 | ул. Мичурина д.№57 кор.2 | 2.5 | 3 | 3.54 |  |  |  | июнь
7 | ул. Мичурина д.№57 | 1.8 | 2.2 | 2.596 |  |  |  | июнь
8 | ул. Мичурина д.№69 | 4.2 | 5.1 | 6.018 |  |  |  | август
9 | ул. Мичурина д.№71 | 4.2 | 5.1 | 6.018 |  |  |  | август
10 | ул. Мичурина д.№73 | 2.5 | 3.1 | 3.658 |  |  |  | июнь
11 | ул. Родионова д.№3 | 2.1 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | август
12 | ул. Родионова д.№ 4 | 2.1 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | август
13 | ул. Родионова д.№ 6 | 2.1 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | июль
14 | ул. Родионова д.№ 9 | 2.1 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | сентябрь
15 | ул. Нестерова д.№5 | 1.9 | 2.3 | 2.714 |  |  |  | июль
16 | ул. Нестерова д.№7 | 1.9 | 2.3 | 2.714 |  |  |  | август
17 | ул. Строителей д №5 | 4.2 | 5.1 | 6.018 |  |  |  | июль
18 | ул. Строителей д №3 корп1 | 3.5 | 4.2 | 4.956 |  |  |  | сентябрь
19 | ул. Полевая д. №3 | 2.1 | 2.6 | 3.068 |  |  |  | июль
| Итого: | 46.4 | 56.6 | 66.788 | [5 empty] | 56.6
15. | Ремонт ж/б козырьков , м2 |  |  | 0
1 | ул. Строителей д. 10 | 1.7 | 2.12 | 2.5016 |  |  |  | август
2 | ул. Строителей д. 12 корп.1 | 3.2 | 4 | 4.72 |  |  |  | июль
3 | ул. Ушакова д.№2а | 1.7 | 2.12 | 2.5016 |  |  |  | июнь
4 | ул. Мичурина д.№89 | 4.5 | 5.4 | 6.372 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 11.1 | 13.64 | 16.0952 |  |  |  | август |  | 13.64
16. | Герметизация козырьков, шт | 150 | 69.43 | 81.9274 | [5 empty] | 69.43
17. | Установка навесов над входами в подвал, шт |  |  | 0
1 | ул. Чернышевского д .№3 корп.1 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | апрель | 6.5
2 | ул. Чернышевского д. №8 корп.1 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | апрель | 6.5
3 | ул. Чернышевского д.№6 | 1 | 6.5 | 7.67 |  |  |  | ноябрь | 6.5
4 | ул. Семёнычева д.№1 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | февраль | 6.5
5 | ул. Крылова д.№32 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | ноябрь | 6.5
6 | ул. Космонавтов д.№2 | 1 | 6.5 | 7.67 |  |  |  | декабрь | 6.5
7 | ул. Космонавтов д.№6 | 1 | 6.5 | 7.67 |  |  |  | декабрь | 6.5
8 | ул. Комарова д.№6 корп.1 | 1 | 8.5 | 10.03 |  |  |  | ноябрь | 6.5
9 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 1 | 8.5 | 10.03 |  |  |  | апрель | 6.5
10 | ул. Титова д. №7 корп 1 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | январь | 6.5
11 | ул. Титова д. №9 | 2 | 13 | 15.34 |  |  |  | февраль | 6.5
| Итого: | 17 | 114.5 | 135.11 | [5 empty] | 114.5
18. | Ремонт и замена водосточных труб,м |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д.№53 | 100 | 54.6 | 64.428 |  |  |  | сентябрь | 0.546
2 | ул. Мичурина д.№ 22 | 50 | 27.3 | 32.214 |  |  |  | апрель | 0.546
3 | ул. Мичурина д.№52 | 110 | 60.06 | 70.8708 |  |  |  | август | 0.546
4 | ул. Мичурина д.№ 50 | 70 | 38.22 | 45.0996 |  |  |  | июль | 0.546
5 | ул. Мичурина д.№ 60 | 110 | 60.06 | 70.8708 |  |  |  | сентябрь | 0.546
6 | ул. Чернышевского д .№2 корп.1 | 110 | 60.06 | 70.8708 |  |  |  | ноябрь | 0.546
7 | ул. Чернышевского д .№4 корп.1 | 40 | 21.84 | 25.7712 |  |  |  | июнь | 0.546
8 | ул. Строителей д. № 1 | 70 | 38.22 | 45.0996 |  |  |  | июнь | 0.546
9 | ул. Крылова д.№26 | 40 | 21.84 | 25.7712 |  |  |  | август | 0.546
| Итого: | 700 | 382.2 | 450.996 | [5 empty] | 382.2
19. | Замена шеломов, м |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д. №57 | 30 | 8 | 9.44 |  |  |  | апрель
2 | ул. Мичурина д. №31 | 36 | 8.7 | 10.266 |  |  |  | август
3 | ул. Мичурина д. №41 | 36 | 8.7 | 10.266 |  |  |  | июль
4 | ул. Мичурина д. №107 корп2 | 52 | 12.584 | 14.8491 |  |  |  | сентябрь | 0.242
5 | ул. Мичурина д. № 109 | 54 | 13.068 | 15.4202 |  |  |  | апрель | 0.242
6 | ул. Осипенко д.№2 | 26 | 6.292 | 7.4246 |  |  |  | август | 0.242
7 | ул. Осипенко д.№2а | 36 | 8.712 | 10.2802 |  |  |  | июль | 0.242
8 | ул. Чехова д.№2 | 38 | 9.196 | 10.8513 |  |  |  | сентябрь | 0.242
9 | ул. Ленина д. № 6 | 24 | 5.808 | 6.8534 |  |  |  | ноябрь | 0.242
10 | ул. Ленина д. №10 | 20.3 | 5.1 | 6.018 |  |  |  | июнь
11 | ул. Ленина д. №31 | 12 | 3 | 3.54 |  |  |  | июнь
12 | ул. Ленина д. №44 | 13 | 3.14 | 3.7052 |  |  |  | август
13 | ул. Свободы д.№25 | 12 | 2.9 | 3.422 |  |  |  | март
14 | ул. Гражданская д.№10 | 14 | 3.388 | 3.9978 |  |  |  | июнь | 0.242
15 | ул. Гражданская д.№12 | 12 | 2.904 | 3.4267 |  |  |  | апрель | 0.242
16 | ул. Гражданская д.№15 | 18 | 4.356 | 5.1401 |  |  |  | август | 0.242
17 | ул. Урицкого д.№27 | 18 | 4.356 | 5.1401 |  |  |  | июль | 0.242
18 | ул. Б.Советская д. № 2 | 22 | 5.324 | 6.2823 |  |  |  | сентябрь | 0.242
19 | ул. Б.Советская д. №20 | 20 | 4.84 | 5.7112 |  |  |  | август | 0.242
20 | ул. Б.Советская д. №26 | 36 | 8.712 | 10.2802 |  |  |  | июль | 0.242
| Итого: | 529.3 | 129.08 | 152.3144 | [5 empty] | 129.1
20. | Герметизация вводов жилых домов,шт | 6 | 40.5 | 47.79 |  |  |  |  | 6.75 | 40.5
21. | Утепление системы отопления в подвалах жилых домов,м | 150 | 75 | 88.5 |  |  |  |  | 0.337 | 75
22. | Ремонт остекления,м2 | 160 | 215.36 | 254.1248 |  |  |  |  | 1.346 | 215.36
23. | Ревизия и ремонт электрооборудования,шт | 90 | 703.9 | 830.602 |  |  |  |  | 1.47 | 703.9
24. | Промывка систем отопления жилых домов | 121 | 530.1 | 625.518 |  |  |  |  | 4.146 | 530.1
25. | Ремонт, изготовление и установка ворот,шт |  |  | 0
1 | ул. Революции д №48 | 2 | 35.34 | 41.7012 |  |  |  | май
2 | ул. Б. Советская д №64 | 1 | 17.67 | 20.8506 |  |  |  | сентябрь
3 | пер Союзный д.№11 | 1 | 0.45 | 0.531 |  |  |  | август
| Итого: | 4 | 53.46 | 63.0828 | [5 empty] | 53.46
26. | Мелкий ремонт ворот и калиток,шт | 15 | 16.2 | 19.116 |  |  |  |  | 1.08 | 16.2
27. | Ремонт деревянных заборов,м2 |  |  | 0
1 | ул.Урицкого д.№47 | 8 | 7.84 | 9.2512 |  |  |  | апрель | 0.98
2 | ул. Горького д.№41 | 3 | 2.94 | 3.4692 |  |  |  | июнь | 0.98
3 | ул. Б.Советская д.№65 | 15.6 | 15.288 | 18.0398 |  |  |  | август | 0.98
4 | ул. Репина д.№21 | 38.4 | 37.632 | 44.4058 |  |  |  | октябрь | 0.98
| Итого: | 65 | 63.7 | 75.166 | [5 empty] | 63.7
28. | Ремонт входов в подвал,шт |  |  | 0
1 | ул. Строителей д.№14 | 1 | 5 | 5.9 |  |  |  | июнь
2 | ул. Мичурина д.№55 | 2 | 7 | 8.26 |  |  |  | август
3 | ул. Мичурина д.№57 | 2 | 7 | 8.26 |  |  |  | октябрь
4 | ул. Комарова 3 корп.1 | 1 | 8.5 | 10.03 |  |  |  | август
| Итого: | 6 | 27.5 | 32.45 | [5 empty] | 27.5
29. | Ремонт внутридомовых дорог,м2 |  |  | 0
1 | ул. Мичурина д.№61 корп 2 | 100 | 82 | 96.76 |  |  |  | июль | 0.82
2 | ул. Мичурина д.№ 31 | 150 | 123 | 145.14 |  |  |  | сентябрь | 0.82
3 | ул. Мичурина д.№53 | 200 | 164 | 193.52 |  |  |  | апрель | 0.82
4 | ул. Мичурина д.№69 | 70 | 57.4 | 67.732 |  |  |  | август | 0.82
5 | ул. Мичурина д.№71 | 40 | 32.8 | 38.704 |  |  |  | июль | 0.82
6 | ул. Ленина д.№73 | 20 | 16.4 | 19.352 |  |  |  | сентябрь | 0.82
7 | ул. Шапошникова д.12 | 25 | 20.5 | 24.19 |  |  |  | сентябрь | 0.82
8 | ул. Строителей д. №3 корп1 | 170 | 139.4 | 164.492 |  |  |  | июнь | 0.82
9 | ул. Строителей д. №5 | 50 | 41 | 48.38 |  |  |  | июнь
10 | ул. Титова д.№2 | 200 | 164 | 193.52 |  |  |  | август | 0.82
11 | ул. Титова д.№7 | 60 | 49.2 | 58.056 |  |  |  | сентябрь | 0.82
12 | ул. Титова д.№7 корп. 3 | 300 | 246 | 290.28 |  |  |  | июнь | 0.82
13 | ул. Чернышевского д.№6 корп.1 | 60 | 49.2 | 58.056 |  |  |  | сентябрь | 0.82
14 | ул. Чернышевского д.№6 | 60 | 49.2 | 58.056 |  |  |  | август | 0.82
15 | ул. Чернышевского д.№2 корп.1 | 40 | 32.8 | 38.704 |  |  |  | июль | 0.82
16 | ул. Суворова д.№34 а | 50 | 41 | 48.38 |  |  |  | сентябрь | 0.82
17 | ул. Полевая д.№3 | 40 | 32.8 | 38.704 |  |  |  | август | 0.82
18 | ул. Малова д. №5 | 20 | 16.4 | 19.352 |  |  |  | август | 0.82
19 | ул. Нестерова д. №7 | 80 | 65.6 | 77.408 |  |  |  | июнь | 0.82
20 | ул. Нестерова д. №5 | 30 | 26 | 30.68 |  |  |  | апрель
21 | ул. Семёнычева д.№7 | 60 | 49.2 | 58.056 |  |  |  | август | 0.82
22 | ул. Комарова д. №3 корп.1 | 60 | 53.5 | 63.13 |  |  |  | июль
23 | пл. Свободы д. №2 | 87 | 70.1 | 82.718 |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 1972 | 1621.5 | 1913.37 | [5 empty] | 1621.5
30. | Ремонт отмосток, м2 |  |  | 0
1 | ул.Ушакова д.№2а | 40 | 24 | 28.32 |  |  |  | август
2 | ул.Мичурина д.№44 | 40 | 24 | 28.32 |  |  |  | август
3 | ул.Мичурина д.№16 | 35 | 20.5 | 24.19 |  |  |  | июль
| ул.Мичурина д.№31 | 37 | 21.6 | 25.488 |  |  |  | сентябрь
4 | ул. Малова д. №1 | 70 | 56 | 66.08 |  |  |  | август
5 | ул. Малова д. №3 | 66 | 39.6 | 46.728 |  |  |  | апрель
6 | ул. Малова д. №4 | 65 | 39 | 46.02 |  |  |  | август
7 | ул. Малова д. №5 | 40 | 26.5 | 31.27 |  |  |  | июль
8 | ул. Нестерова д.№5 | 20 | 12.2 | 14.396 |  |  |  | сентябрь
9 | пл. Свободы д. №2 | 21 | 14.5 | 17.11 |  |  |  | август
10 | ул.Родионова д. №5 | 48 | 28.8 | 33.984 |  |  |  | сентябрь
11 | ул.Осипенко д. №7 | 48 | 28.8 | 33.984 |  |  |  | июнь
12 | ул.Осипенко д. №9 | 48 | 28.8 | 33.984 |  |  |  | сентябрь
13 | ул. Б.Советская д.№64 | 60 | 36 | 42.48 |  |  |  | август
14 | ул. Строителей д. №5 | 250 | 150 | 177 |  |  |  | июль
15 | ул. Ленина д.№6 | 10 | 5.86 | 6.9148 |  |  |  | сентябрь
16 | ул. Ленина д.№8 | 29 | 17.2 | 20.296 |  |  |  | июль
17 | ул. Ленина д.№10 | 31 | 18.5 | 21.83 |  |  |  | август
18 | ул. Комарова д. №9 | 50 | 30 | 35.4 |  |  |  | июль
19 | ул. Шапошникова д.12 | 20 | 12 | 14.16 |  |  |  | сентябрь
20 | ул. Родионова д. 10 | 20 | 12 | 14.16 |  |  |  | август
21 | ул. Казанская д.№8 | 40 | 22.1 | 26.078 |  |  |  | июль
22 | пл. Свободы д.№2 | 21 | 16.7 | 19.706 |  |  |  | июнь
23 | ул. Революции д.№36 | 5 | 3.97 | 4.6846 |  |  |  | июль
24 | ул. Нестерова д.№5 | 20 | 12.2 | 14.396 |  |  |  | август
| Итого: | 1134 | 700.83 | 826.9794 | [5 empty] | 700.83
31. | Устройство детских игровых площадок,шт |  |  | 0
1 | ул. Коминтерна д.№14а,16 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | апрель
2 | ул. Чернышевского д.№№ 8;8 корп.1 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | август
3 | ул. Малова д.№ 5,пл. Свободы д.№2 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | июль
4 | ул. Малова д.№ 6 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | сентябрь
5 | пл. Свободы д.№1, ул. Нестерова д.№5 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | август
7 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 1 | 50.9 | 60.062 |  |  |  | март
8 | ул. Семёнычева д.№7 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | июнь
9 | ул. Чернышевского д.№4 корп.1 | 1 | 36 | 42.48 |  |  |  | апрель
11 | ул. Мичурина д.№56 | 1 | 36 | 42.48 |  |  |  | август
12 | ул. Комарова д.№6 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | июль
13 | ул. Титова д.д.№№7, 7 корп1 | 1 | 38 | 44.84 |  |  |  | сентябрь
14 | ул. Комсомольская д.2 /2а | 1 | 26 | 30.68 |  |  |  | апрель
| Итого: | 12 | 452.9 | 534.422 | [5 empty] | 452.9
32. | Ремонт и устройство лавочек, шт | 50 | 46.34 | 54.6812 | [5 empty] | 46.34
33. | Изготовление песочниц, шт | 10 | 25.6 | 30.208 | [5 empty] | 25.6
34. | Ремонт , изготовление и установка металлических качелей, шт | 6 | 49.8 | 58.764 | [5 empty] | 49.8
35. | Ремонт , изготовление и установка металлических сушилок и выбивалок, шт | 7 | 34.23 | 40.3914 | [5 empty] | 34.23
36. | Спиливание и кронирование деревьев на придомовых территориях , шт | 30 | 100 | 118 | [5 empty] | 100
37. | Работы непредвиденного характера (Форс-мажорные обстоятельства,скрытые дефекты,аварийные ситуации) тыс. руб. |  | 726.6 | 857.388 | [5 empty] | 737.6
| Всего |  | 14137.6532 | 16682.4308 | [5 empty] | 14135.59
1.18
Зам. генерального директора
| ООО "Лысковокоммунсервис" |  |  |  | В.В.Авдеев
конт. тел. 2-81-05