## план 2011
УТВЕРЖДАЮ:
ген. Директор ОАО "Лысковокоммунсервис"
___________________________Н.М.Гребнев
"________"_______________________2010 г
План текущего ремонта жилого фонда
по ОАО "Лысковокоммунсервис" на 2011год
№ |  | дан в соответствии с протоколами общих собраний собственников помещений (без учёта заявки в адресную региональную программу) | [6 empty] | срок
п/п | Наименование работ | в | в стоимостном выражении, в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | стои мость на ед. измерения | выполнения
|  | натуральных показателях | ВСЕГО без НДС: | ВСЕГО с НДС: | местный бюджет | средства граждан | прочие источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Ремонт кровли, кв. м | 1010 | 430.3 | 507.754 | [6 empty] | 430.3
| в т.ч. Ремонт мягких кровель: | 630 | 308.7 | [5 empty] | апрель-сентябрь
| в т.ч. Ремонт шатровых кровель: | 380 | 121.6 | [5 empty] | февраль-сентябрь
2. | Ремонт внутридомового инженерного оборудования,п. м. | 2400 | 3026.5 | 3571.27
Ремонт и замена труб водопровода, м
1 | ул. Родионова д. №6 | 320 | 305.2 | [5 empty] | апрель-
2 | ул. Родионова д. №7 | 270 | 276.7 | [5 empty] | октябрь
3 | ул. Родионова д. №9 | 270 | 276.7 | [5 empty] | апрель-
4 | ул. Чернышевского д..№8 корп.1 | 70 | 80.2 | [5 empty] | апрель-
5 | ул. Строителей д. № 12 корп.1 | 70 | 81.3 | [5 empty] | май
6 | ул. Строителей д. № 10 корп.1 | 70 | 80.2 | [5 empty] | июнь
7 | ул. Строителей д. № 12 | 70 | 81.3 | [5 empty] | июль
| Итого: | 1140 | 1181.6 | [7 empty] | 1181.6
Ремонт системы отопления в подвале,м
1 | ул. Мичурина д.№53 (диам.76мм) | 100 | 134.9 | [5 empty] | май-
2 | ул. Мичурина д.№109 (диам.50мм) | 40 | 44.3 | [5 empty] | сентябрь
3 | ул. Строителей д. №4 (диам.50мм) | 30 | 35.2 | [5 empty] | июнь
| Итого: | 170 | 214.4 | [7 empty] | 214.4
Ремонт системы канализации в подвале,м
1 | ул. Титова д. №6 (на выпусках) | 20 | 34.6 | [5 empty] | май- | 1.73
2 | ул. Суворова д. №34а (на выпусках) | 60 | 103.8 | [5 empty] | май- | 1.73
3 | ул. Титова д. № 7 | 90 | 155.7 | [5 empty] | сентябрь | 1.73
4 | ул. Титова д. № 7 корп 1 | 120 | 207.6 | [5 empty] | май- | 1.73
| ул. Титова д. №9 | 180 | 311.4 | [5 empty] | май- | 1.73
5 | ул. Комарова д. №3 | 90 | 155.7 | [5 empty] | июнь | 1.73
6 | ул. Космонавтов д.№ 2 | 180 | 311.4 | [5 empty] | май- | 1.73
7 | ул. Космонавтов д.№ 5 | 110 | 190.3 | [5 empty] | июль | 1.73
| Итого: | 850 | 1470.5 | [7 empty] | 1470.5
Ремонт ливневой канализации (ф-110мм) , м
1 | ул. Космонавтов д.№ 6 | 60 | 40 | [5 empty] | апрель
2 | ул. Титова д. № 4 | 30 | 20 | [5 empty] | декабрь-
3 | ул. Мичурина д.№55 корп 2 | 30 | 20 | [5 empty] | апрель
4 | ул. Мичурина д.№57 корп2 | 30 | 20 | [5 empty] | декабрь-
5 | ул. Титова д. № 9 | 30 | 20 | [5 empty] | февраль
6 | ул. Титова д. № 7 корп1 | 30 | 20 | [5 empty] | декабрь-
7 | ул. Крылова д.№ 32 | 30 | 20 | [5 empty] | декабрь-
| Итого: | 240 | 160 | [7 empty] | 160
3 | Утепление и ремонт фасадов, м2 : |  | 1776.45 | 2096.211
| Ремонт штукатурки цоколей,м2 | 320 | 162 | [5 empty] | апрель-май |  | 162
Ремонт фасадов (деревянная обшивка) м2
1 | ул. Ленина д.№28 | 155 | 33.5 | [5 empty] | май
2 | ул. Ленина д.№44 | 59 | 19 | [5 empty] | июль
3 | ул. Ленина д.№57 | 120 | 32 | [5 empty] | май-
4 | ул. Урицкого д. №41 | 122 | 43.6 | [5 empty] | сентябрь
| ул. Урицкого д. №28 | 180 | 72.2 | [5 empty] | август
| ул. Урицкого д. №32 | 120 | 55 | [5 empty] | июнь
5 | ул. М.Советская д.№23 | 147 | 59 | [5 empty] | июль
| Итого: | 903 | 314.35 | [7 empty] | 314.3
Ремонт фасадов (окраска и побелка) м2
1 | ул. Родионова д. .№4 | 887.2 | 156.4 | [5 empty] | май
2 | ул.Ленина д. .№69 | 175 | 14.2 | [5 empty] | июнь
3 | ул.Мичурина д. .№48 | 475 | 126 | [5 empty] | июль
4 | ул. Гражданская д..№15 | 330 | 61 | [5 empty] | май-
5 | ул. Б Советская д. №59 | 200 | 57.1 | [5 empty] | сетябрь
6 | ул. Б Советская д. №60 | 216 | 62.9 | [5 empty] | май
7 | ул. Б Советская д. №63 | 230 | 42.5 | [5 empty] | июнь
8 | ул. Б Советская д. №64 | 370 | 233.8 | [5 empty] | июль
9 | ул. М Советская д..№17 | 246.1 | 46.2 | [5 empty] | август
| Итого: | 3129.3 | 800.1 | [7 empty] | 800.1
4 | Ремонт и подводка фундаментов, м. п.
1 | ул. Гражданская д..№15 | 53.5 | 195 | [5 empty] | июль
| Итого: |  | 195 | [7 empty] | 195
Ремонт наружных стен.м2
1 | ул. П Морозова д. №1б | 250 | 185 | [5 empty] | август
2 | ул. Строителей д.№4 | 150 | 120 | [5 empty] | август
| Итого: |  | 305 | [7 empty] | 305
| Ремонт подъездов, ед |  | 1542.82 | 1820.5276
1 | ул. Мичурина д. № 97 | 2 | 78 | [5 empty] | январь
2 | ул. Мичурина д. №99 | 2 | 68 | [5 empty] | февраль
3 | ул. Мичурина д. №101 | 2 | 84 | [5 empty] | март
4 | ул. Мичурина д. №109 | 2 | 66 | [5 empty] | апрель
5 | ул. Мичурина д. №44 | 2 | 67 | [5 empty] | май
6 | ул. Мичурина д. №95 | 2 | 87 | [5 empty] | июнь
7 | ул. Коминтерна д. №16а | 2 | 69.2 | [5 empty] | июнь
8 | ул.Родионова д.№4 | 2 | 106 | [5 empty] | ноябрь
9 | ул. Мичурина д. №93 | 2 | 96 | [5 empty] | декабрь
10 | ул. Революции д..№48 | 1 | 65 | [5 empty] | ноябрь
11 | ул.Мичурина д.107 кор 2 | 3 | 96 | [5 empty] | август
12 | ул. Мичурина д. №46 (окраска полов) | 1 | 7.62 | [5 empty] | август
13 | ул. Мичурина д. №50 | 3 | 230 | [5 empty] | февраль
14 | ул. Мичурина д. №57 | 4 | 320 | [5 empty] | апрель
15 | ул. Чернышевского д.№4 корп 2 | 1 | 60 | [5 empty] | январь
16 | ул. Звёздная д. №1 (подъезд №3) | 1 | 35 | [5 empty] | февраль
17 | ул. Грибоедова д. №1а (заделка трещин) | 1 | 8 | [5 empty] | февраль
| Итого: | 33 | 1542.82 | [7 empty] | 1542.82
| Прочие работы по текущему ремонту, тыс. руб. |  | 9495.088 | 11204.2038
5 | Герметизация вводов жилых домов, шт
1 | ул. Нестерова д.№7 | 2 | 13.44 | [5 empty] | февраль | 6.72
2 | ул. Титова д. №7 корп.3 | 3 | 20.16 | [5 empty] | январь- | 6.72
3 | ул. Чернышевского д.3 корп.1 | 2 | 13.44 | [5 empty] | февраль | 6.72
4 | ул. Мичурина д.№57 корп 1 | 2 | 13.44 | [5 empty] | январь- | 6.72
5 | ул. Строителей д. №14 | 3 | 20.16 | [5 empty] | октябрь- | 6.72
6 | ул. Крылова д.28 корп.1 | 2 | 13.44 | [5 empty] | декабрь | 6.72
| Итого: | 14 | 94.18 | [7 empty] | 94.08
6 | Герметизация козырьков, шт
1 | ул. Строителей д. № 2 корп.1 | 8 | 4 | [5 empty] | май-
2 | ул. Строителей д. № 3 корп.1 | 10 | 16.8 | [5 empty] | май- | 1.68
3 | ул. Звёздная д. №3 корп1 | 3 | 5.04 | [5 empty] | май- | 1.68
4 | ул. Мичурина д.№71 | 10 | 16.8 | [5 empty] | сентябрь | 1.68
5 | ул. Мичурина д.№61 корп 2 | 14 | 23.52 | [5 empty] | июль | 1.68
6 | ул. Мичурина д.№109 | 5 | 8.4 | [5 empty] | июль | 1.68
7 | ул. Чернышевского д. №5 | 6 | 10.08 | [5 empty] | июль | 1.68
| Итого: | 56 | 84.64 | [7 empty] | 84.86
8 | Ревизия и ремонт электрооборудования,шт
1 | ул. Малова д.№5 | 12 | 109.2 | [5 empty] | январь
2 | ул. Мичурина д.№69 | 30 | 36.44 | [5 empty] | февраль
3 | ул. Мичурина д.№73 | 16 | 20.9 | [5 empty] | март
4 | ул. Крылова д.№26(замена ввода) | 1 | 16.8 | [5 empty] | май
5 | ул. Крылова д.№ 30 | 30 | 36.44 | [5 empty] | июль
6 | ул.Титова д.№9 | 20 | 22.9 | [5 empty] | август
7 | ул. Чернышевского д. №4 | 20 | 22.9 | [5 empty] | сентябрь
| Итого: |  | 265.6 | [7 empty] | 265.58
9 | Замена вводного кабеля, м. п.
1 | ул. Комарова д.№3 | 300 | 68.6 | [5 empty] | июнь
| Итого: | 300 | 68.6 | [7 empty] | 68.6
10 | Ремонт шеломов, м. п.
1 | ул. Осипенко д.№2а | 50 | 16.2 | [5 empty] | май
2 | ул. Б. Советская д.№2 | 20 | 6.5 | [5 empty] | август
| Итого: |  | 22.7 | [7 empty] | 22.7
11 | Ремонт туалетов дворовых. шт
1 | ул. Красная гора д.№ 1 | 1 | 7.5 | [5 empty] | июнь
2 | ул. Урицкого д.№66 | 1 | 7.5 | [5 empty] | июль
| Итого: | 2 | 15 | [7 empty] | 15
14 | Ремонт холодных коридоров,шт
1 | ул. Грибоедова д. №1б | 1 | 46.2 | [5 empty] | май-
2 | Б Советская д.№59 | 1 | 87.6 | [5 empty] | май-
3 | ул. Урицкого д.№25 | 1 | 80.4 | [5 empty] | сентябрь
4 | ул. Урицкого д.№47 | 1 | 32 | [5 empty] | июнь
5 | ул. Урицкого д.№66 | 1 | 58.4 | [5 empty] | июнь
| Итого: | 5 | 304.6 | [7 empty] | 304.6
12 | Ремонт крылец и входных площадок, м2
1 | ул. Мичурина д.№ 99 | 6 | 3.36 | [5 empty] | май- | 0.56
2 | ул. Мичурина д.№ 50 | 12 | 6.72 | [5 empty] | май- | 0.56
3 | ул. Строителей д. №10 корп1 | 20 | 11.2 | [5 empty] | май- | 0.56
4 | ул. Кирова д. №1а | 10 | 5.6 | [5 empty] | сентябрь | 0.56
5 | ул. Чернышевского д.№4 корп 2 | 16 | 8.96 | [5 empty] | июль | 0.56
6 | ул. Чернышевского д.№8 корп 1 | 16 | 8.96 | [5 empty] | июль | 0.56
7 | ул. Чернышевского д.№4 | 4 | 2.24 | [5 empty] | июль | 0.56
8 | ул. Строителей д. №5 | 6 | 12.6 | [5 empty] | июнь | 0.56
9 | ул. Родионова д. №2 | 4 | 2.24 | [5 empty] | июнь | 0.56
| Итого: | 94 | 61.9 | [7 empty] | 61.88
13 | Ремонт дымовентканалов кирпичных, м2
1 | ул. Мичурина д.№71 | 10 | 6.5 | [5 empty] | июнь | 0.65
2 | ул. Комарова д.№3 корп.3 | 15 | 9.75 | [5 empty] | май- | 0.65
3 | ул. Комарова д.№3 корп.1 | 10 | 6.5 | [5 empty] | сентябрь | 0.65
4 | ул. Чернышевского д.№6 | 20 | 13 | [5 empty] | май- | 0.65
5 | ул. Мичурина д.№46 | 3 | 1.95 | [5 empty] | июль | 0.65
6 | ул. Чернышевского д.№4 корп 2 | 30 | 19.5 | [5 empty] | июль | 0.65
7 | ул. Ленина д. №6 | 3 | 1.95 | [5 empty] | июль | 0.65
8 | ул. Б Советская д.№9 | 5 | 3.25 | [5 empty] | июль | 0.65
| Итого: | 96 | 62.4 | [7 empty] | 62.4
14 | Ремонт дымовентканалов из труб а/цементных, утепление м. п.
1 | ул. Суворова д.№34 | 4.5 | 17.1 | [5 empty] | май- | 3.8
2 | ул. Гражданская д.№10 | 7 | 26.6 | [5 empty] | сентябрь | 3.8
3 | ул. Б Советская д.№9 | 10 | 38 | [5 empty] | июнь | 3.8
4 | ул. Б Советская д.№12 | 10 | 38 | [5 empty] | июль | 3.8
| Итого: | 31.5 | 119.7 | [7 empty] | 119.7
15 | Мелкий ремонт дверных заполнений,шт | 46 | 30.176 | [5 empty] | сентябрь | 0.656 | 30.2
16 | Мелкий ремонт оконных заполнений, шт | 42 | 52.5 | [5 empty] | сентябрь | 1.25 | 52.5
17 | Изготовление и установка оконных заполнений в подъездах, шт | 11 | 50.93 | [5 empty] | сентябрь | 4.63 | 50.93
18 | Ремонт балконных плит, шт
1 | ул. Мичурина д. № 69 | 4 | 31.6 | [5 empty] | май- | 7.9
2 | ул. Мичурина д. №71 | 4 | 31.6 | [5 empty] | май- | 7.9
3 | ул. Мичурина д. №73 | 4 | 31.6 | [5 empty] | май- | 7.9
4 | ул. Мичурина д. № 53 | 4 | 31.6 | [5 empty] | май- | 7.9
5 | ул. Мичурина д. № 55 | 4 | 31.6 | [5 empty] | июнь | 7.9
6 | ул. Мичурина д. №64 | 3 | 23.7 | [5 empty] | май- | 7.9
7 | ул. Мичурина д. № 56 | 3 | 23.7 | [5 empty] | сентябрь | 7.9
8 | ул. Родионова д.№9 | 6 | 47.4 | [5 empty] | июль | 7.9
9 | ул. Казанская д.№1 | 1 | 12.6 | [5 empty] | июль | 7.9
10 | ул. Крылова д.28 корп.1 | 1 | 13.4 | [5 empty] | июль | 7.9
11 | ул. Кирова д. № 1а | 4 | 31.6 | [5 empty] | сентябрь | 7.9
12 | ул.Титова д. №6 | 4 | 31.6 | [5 empty] | сентябрь | 7.9
13 | ул.Титова д. №7 | 6 | 47.4 | [5 empty] | сентябрь | 7.9
14 | ул.Титова д. №9 | 4 | 31.6 | [5 empty] | сентябрь | 7.9
| Итого: | 52 | 421 | [5 empty] | сентябрь | 7.9 | 421
19 | Установка навесов над входами в подвал,шт
1 | ул. Космонавтов д.№2 | 1 | 4.6 | [5 empty] | сентябрь | 4.6
2 | ул. Космонавтов д.№6 | 1 | 4.6 | [5 empty] | июль | 4.6
3 | ул. Чернышевского д.№6 | 3 | 13.8 | [5 empty] | январь- | 4.6
4 | ул. Крылова д.№32 | 2 | 9.2 | [5 empty] | январь- | 4.6
5 | ул. Комарова д.№6 корп.1 | 1 | 4.6 | [5 empty] | апрель | 4.6
| Итого: | 8 | 36.8 | [5 empty] | февраль |  | 36.8
20 | Ремонт и замена водосточных труб,м
1 | ул.Крылова д. №26 | 7 | 3.822 | [5 empty] | март | 0.546
| Итого: | 7 | 3.822 | [7 empty] | 3.8
21 | Утепление системы отопления в подвалах жилых домов,м
1 | ул. 2-я Заводская д..№5 | 140 | 58.8 | [5 empty] | апрель | 0.42
2 | ул. Чернышевского д. №4 | 240 | 100.8 | [5 empty] | май | 0.42
3 | ул. Чернышевского д. № 5 | 140 | 58.8 | [5 empty] | январь- | 0.42
4 | ул. Семёнычева д. № 7 корп1 | 500 | 210 | [5 empty] | январь- | 0.42
5 | ул. Семёнычева д. № 11 корп 2 | 180 | 79.5 | [5 empty] | апрель | 0.42
6 | ул. Мичурина д.№53 | 240 | 110.8 | [5 empty] | февраль
7 | ул. Титова д.№11 корп.2 | 220 | 92.4 | [5 empty] | март | 0.42
| Итого: | 1660 | 711.1 | [5 empty] | апрель |  | 711.1
22 | Ремонт остекления,м2 |  | 200 | [5 empty] | май |  | 200
23 | Ремонт, изготовление и установка ворот,шт | [7 empty] | сентябрь
24 | Мелкий ремонт ворот и калиток,шт | 4 | 3.6 | [5 empty] | май-август |  | 3.6
25 | Ремонт входов в подвал,шт
1 | ул.Чернышевского д. №6 | 3 | 7.2 | [5 empty] | июль
2 | ул. Титова д.№6 | 1 | 2 | [5 empty] | сентябрь
| Итого: | 3 | 9.2 | [7 empty] | 9.2
26 | Ремонт внутридомовых дорог,м2
1 | ул.Титова д.№7 | 80 | 64 | [5 empty] | июль- | 0.8
2 | ул.Мичурина д. №89 | 150 | 120 | [5 empty] | июль- | 0.8
3 | ул. Строителей д.№5 (стоянка) | 90 | 115 | [5 empty] | июль- | 0.8
4 | ул. Строителей д.№10 корпус 1 | 300 | 185 | [5 empty] | август | 0.8
5 | ул. Мичурина д .№69 | 100 | 80 | [5 empty] | июль- | 0.8
6 | ул. Мичурина д .№65 | 48 | 30 | [5 empty] | июль- | 0.8
7 | ул. Мичурина д.№33 | 120 | 96 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
8 | ул. Мичурина д.д. №42-№46 | 300 | 240 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
9 | ул. Мичурина д.№61 корп 2 | 90 | 72 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
10 | ул. Мичурина д.№ 31 | 150 | 120 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
11 | ул. Мичурина д.№53 | 180 | 144 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
12 | ул. Мичурина д.№71 | 100 | 95.6 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
13 | ул. Суворова д.№34а | 80 | 64 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
14 | ул. Суворова д.№34 | 60 | 51 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
15 | ул Полевая д.№3 | 150 | 120 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
16 | ул. Ленина д.№73 | 20 | 16 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
17 | ул. Шапошникова д.12 | 25 | 20.5 | [5 empty] | август | 0.8
18 | ул. Комсомольская д.д. №4-6 | 25 | 22.2 | [5 empty] | август | 0.8
19 | ул. Кирова д.д.№№1-2 | 40 | 32.8 | [5 empty] | август | 0.8
20 | ул. Казанская д.№4, №6-10 | 160 | 124 | [5 empty] | август | 0.8
21 | ул. Малова д.№4 | 145 | 120 | [5 empty] | июль- | 0.8
22 | ул. Малова д.№6 | 153 | 130 | [5 empty] | сентябрь | 0.8
23 | ул. 1- Заводская д. №2 | 30 | 24 | [5 empty] | август | 0.8
| Итого: | 2596 | 2086.1 | [5 empty] | июль- |  | 2086.1
27 | Ремонт отмосток, м2 | [7 empty] | июль-
1 | ул. Крылова д. №26 | 60 | 41.4 | [5 empty] | июль- | 0.69
2 | ул. Родионова д.№9 | 60 | 41.4 | [6 empty] | 0.69
3 | ул. Мичурина д.№89 | 20 | 13.8 | [5 empty] | август | 0.69
4 | ул. Мичурина д.№ 61 корп 2 | 200 | 138 | [5 empty] | сентябрь | 0.69
5 | ул. Мичурина д.№99а | 40 | 27.6 | [5 empty] | июль- | 0.69
6 | ул. Мичурина д.№109 | 40 | 27.6 | [5 empty] | сентябрь | 0.69
7 | ул.Титова д.№7 | 100 | 69 | [5 empty] | август | 0.69
8 | ул.Титова д.№ 11 корп 2 | 120 | 82.8 | [5 empty] | июль- | 0.69
9 | ул. Полева д №8 | 80 | 55.2 | [5 empty] | сентябрь | 0.69
10 | ул. Коминтерна д. №16 | 40 | 27.6 | [5 empty] | июль- | 0.69
11 | ул. Коминтерна д. №13 | 70 | 48.3 | [5 empty] | июль- | 0.69
12 | ул. Строителей д.№5 | 300 | 207 | [5 empty] | август | 0.69
13 | ул. Строителей д.№10 | 30 | 20.7 | [5 empty] | сентябрь | 0.69
14 | ул. Строителей д.№12 (дорожка) | 30 | 20.7 | [5 empty] | июль- | 0.69
15 | ул. Строителей д.№14 | 30 | 20.7 | [5 empty] | июль- | 0.69
16 | ул. Семёнычева д. №7 | 150 | 103.5 | [5 empty] | июль- | 0.69
17 | ул. Космонавтов д.№2 | 40 | 27.6 | [5 empty] | август | 0.69
18 | ул. Чернышевского д.№4 | 200 | 138 | [5 empty] | сентябрь | 0.69
| Итого: | 1610 | 1110.9 | [5 empty] | сентябрь | 0.69 | 1110.9
28 | Ремонт ограждений газонов, м. п.
1 | ул. Мичурина д.№ 57 корп 2, №55 корп 2 | 120 | 58.8 | [5 empty] | июнь | 0.49
2 | ул. Родионова д.№7 | 100 | 49 | [5 empty] | июнь | 0.49
3 | ул. Родионова д.№9 | 120 | 58.8 | [5 empty] | май | 0.49
4 | ул.Крылова д. №26 | 120 | 58.8 | [5 empty] | июнь | 0.49
5 | ул. Мичурина д.№50 | 100 | 49 | [5 empty] | май- | 0.49
6 | ул. Мичурина д.№52 | 100 | 49 | [5 empty] | август | 0.49
| Итого: | 660 | 323.4 | [5 empty] | июль | 0.49 | 323.4
29 | Устройство детских игровых площадок,шт | 9 | 234 | [5 empty] | июль |  | 234
30 | Ремонт и устройство лавочек, шт | 41 | 33.24 | [5 empty] | май |  | 33.24
31 | Изготовление песочниц, шт | 7 | 15.2 | [5 empty] | май- август |  | 15.2
32 | Ремонт , изготовление и установка металлических качелей, шт | 6 | 48 | [5 empty] | май |  | 48
33 | Ремонт , изготовление и установка металлических сушилок и выбивалок, шт | 12 | 64.42 | [5 empty] | май |  | 64.42
34 | Спиливание и кронирование деревьев на придомовых территориях , шт | 32 | 153.6 | [5 empty] | май- июнь |  | 153.6
35 | Установка общедомовых приборов учёта воды, шт | 86 | 2325 | [5 empty] | июнь |  | 2325
36 | Восстановление молниезащиты, дом | 3 | 60 | [5 empty] | по графику |  | 60
37 | Укрепление чердачных и подвальных помещений, шт | 5 | 80 | [5 empty] | по графику |  | 80
38 | Устройство ограждений на кровле, м | [7 empty] | июнь
1 | ул. Строителей д.№1 |  | 70 | [5 empty] | март- апрель
| Итого: |  | 70 | [7 empty] | 70
39 | Ремонт металлических пожарных лестниц,шт | 5 | 40 | [5 empty] | август |  | 40
40 | Ремонт ступеней и лестничных маршей,дом | 10 | 50 | [7 empty] | 50
41 | Устройство поручней на ограждениях в подъездах, м | 7д/40 | 20 | [5 empty] | апрель |  | 20
42 | Работы непредвиденного характера (Форс-мажорные обстоятельства,скрытые дефекты,аварийные ситуации) тыс. руб. |  | 162.78 | [5 empty] | январь-март |  | 162.78
| Всего |  | 16271.19 | 19199.9664 |  |  |  |  | январь-март | 1 | 16271.19
Зам. генерального директора
| ООО "Лысковокоммунсервис" |  |  |  |  | В.В.Авдеев
конт. тел. 2-81-05