## 2012 г. на 1.12.11.
УТВЕРЖДАЮ:
ген. Директор ОАО "Лысковокоммунсервис"
___________________________Н.М.Гребнев
"________"_______________________2011 г
План текущего ремонта жилого фонда
по ОАО "Лысковокоммунсервис" на 2012год
№ | Наименование работ | дан в соответствии с протоколами общих собраний собственников помещений (без учёта заявки в адресную региональную программу) | [5 empty] | срок
п/п |  | в | в стоимостном выражении, в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | стои мость на ед. измерения | выполнения
|  | натуральных показателях | ВСЕГО: | местный бюджет | средства граждан | прочие источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Ремонт кровли, кв. м
| в т.ч. Ремонт мягких кровель: | 1395 | 669.6 | [5 empty] | 0.48
1 | ул. Мичурина д. № 71 | [6 empty] | июнь
2 | ул. Мичурина д. № 61 корп. 2 | [6 empty] | июль
3 | ул. Мичурина д. № 89 | [6 empty] | август
4 | ул. Мичурина д. № 73 | [6 empty] | сентябрь
5 | ул. Мичурина д. № 56 | [6 empty] | май
6 | ул. Строителей д. № 5 | [6 empty] | июнь
7 | ул. Ленина д. № 63 | [6 empty] | июль
8 | ул. Титова д. № 7 | [6 empty] | август
9 | ул. Космонавтов д. № 6 | [6 empty] | май
10 | ул. Чернышевского д. № 4 корп. 2 | [6 empty] | июнь
11 | ул. Чернышевского д. № 8 | [6 empty] | июль
| Итого: | 1395 | 669.6 |  |  |  |  | август |  | 669.6
| в т.ч. Ремонт шатровых кровель: | 1776 | 621.6 | [5 empty] | 0.35
1 | ул. Ленина д. № 11 | [6 empty] | май
2 | ул. Казанская д. № 1 | [6 empty] | июнь
3 | ул. Малова д. № 2 | [6 empty] | июль
4 | ул. Малова д. № 3 | [6 empty] | август
5 | ул. Малова д. № 4 | [6 empty] | май
6 | ул. Расковой д.№9а | [6 empty] | январь
7 | ул. Ленина д. № 69 | [6 empty] | июнь
| Итого: | 1776 | 621.6 | [6 empty] | 621.6
2. | Ремонт внутридомового инженерного оборудования,п. м.
Ремонт и замена труб водопровода, м
1 | ул. Крылова д.№ 26 | 95 | 89.775 |  |  |  |  | январь | 0.945
2 | пл. Свободы д. № 2 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | февраль | 0.945
3 | ул. Чернышевского д. № 8 корп. 1 | 90 | 85.05 |  |  |  |  | март | 0.945
4 | ул. Мичурина д. № 57 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | апрель | 0.945
5 | ул. Звездная д. № 4 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | май | 0.945
6 | ул. 2-ая Заводская д. № 1 | 30 | 28.35 |  |  |  |  | июнь | 0.945
7 | ул. Мичурина д. № 61 корп. 2 | 120 | 113.4 |  |  |  |  | июль | 0.945
8 | ул. Крылова д.№ 32 | 65 | 61.425 |  |  |  |  | август | 0.945
9 | ул. Малова д.№5 | 100 | 94.5 |  |  |  |  | сентябрь | 0.945
10 | ул. Малова д.№6 | 100 | 94.5 |  |  |  |  | октябрь | 0.945
11 | ул. Малова д.№3 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | ноябрь | 0.945
12 | ул. Малова д.№4 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | декабрь | 0.945
13 | ул.ул.Родионова д№4 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | март | 0.945
14 | ул. Нестерова д.№5 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | апрель | 0.945
15 | ул. Нестерова д.№7 | 50 | 47.25 |  |  |  |  | май | 0.945
16 | ул. Родионова д.№9 | 95 | 89.775 |  |  |  |  | июнь | 0.945
| Итого: | 1095 | 1034.775 | [6 empty] | 1034.78
Ремонт системы отопления ,м
1 | ул. Мичурина д. № 56 | 40 | 34.92 |  |  |  |  | май | 0.873
2 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 1 | 100 | 87.3 |  |  |  |  | май | 0.873
3 | ул. Строителей д. № 1 | 80 | 69.84 |  |  |  |  | май | 0.873
4 | ул. Строителей д. № 4 | 50 | 43.65 |  |  |  |  | май | 0.873
5 | ул. Малова д.№5 | 80 | 69.84 |  |  |  |  | июнь | 0.873
6 | ул. Малова д.№6 | 80 | 69.84 |  |  |  |  | июль | 0.873
7 | ул. Малова д.№3 | 40 | 34.92 |  |  |  |  | август | 0.873
8 | ул. Малова д.№4 | 40 | 34.92 |  |  |  |  | сентябрь | 0.873
9 | ул.ул.Родионова д№4 | 40 | 34.92 |  |  |  |  | июнь | 0.873
10 | ул. Нестерова д.№5 | 50 | 43.65 |  |  |  |  | июль | 0.873
11 | ул. Нестерова д.№7 | 50 | 43.65 |  |  |  |  | август | 0.873
| Итого: | 650 | 567.45 | [6 empty] | 567.5
Ремонт системы канализации в подвале,м
1 | ул. Чернышевского д. № 5 | 80 | 52 |  |  |  |  | февраль | 0.65
2 | ул. 2-ая Заводская д. № 1 | 20 | 13 |  |  |  |  | февраль | 0.65
3 | ул. 2-ая Заводская д. № 5 | 40 | 26 |  |  |  |  | февраль | 0.65
4 | ул. Космонавтов д. № 2 | 100 | 65 |  |  |  |  | март | 0.65
5 | ул. Космонавтов д. № 5 | 60 | 39 |  |  |  |  | апрель | 0.65
6 | ул. Комарова д. № 5 | 60 | 39 |  |  |  |  | май | 0.65
7 | ул. Северная д. № 1 | 60 | 39 |  |  |  |  | июнь | 0.65
8 | ул. Чернышевского д. № 8 корп. 1 | 30 | 19.5 |  |  |  |  | июль | 0.65
| Итого: | 450 | 292.5 | [6 empty] | 292.5
Ремонт ливневой канализации, м
1 | ул. Чернышевского д.№6 | 30 | 4.5 |  |  |  |  | май
2 | ул. Крылова д. № 32 | 20 | 15.2 |  |  |  |  | май
3 | ул. Комарова д. № 6 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | май
4 | ул. Комарова д. № 5 | 40 | 20 |  |  |  |  | июнь
5 | ул. Комарова д. № 3 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | июль
6 | ул. Космонавтов д. № 2 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | август
7 | ул. Космонавтов д. № 6 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | сентябрь
8 | ул. Полевая д. № 3 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | октябрь
9 | ул. Полевая д. № 8 | 10 | 9.6 |  |  |  |  | май
10 | ул. Ленина д. № 63 | 40 | 25.6 |  |  |  |  | июнь
11 | ул. Титова д.№7 корпус3 | 20 | 15.2 |  |  |  |  | июль
12 | ул. Мичурина 57 корп 2 | 30 | 22 |  |  |  |  | август
| Итого: | 240 | 160.1 | [6 empty] | 160.1
4 | Утепление и ремонт фасадов, м2
| Ремонт штукатурки цоколей,м2 | 560 | 548.8 |  |  |  |  | май-окт. |  | 548.8
Ремонт фасадов (окраска и побелка) м2
1 | ул. Б Советская д. №63 | 230 | 42.5 |  |  |  |  | май
2 | ул. Б. Советская д.№ 52 | 80 | 30 |  |  |  |  | июнь
3 | ул. Родионова д.№2 | 330 | 87 |  |  |  |  | июль
6 | ул. Родионова д.№5 | 230 | 58 |  |  |  |  | август
7 | ул. Ул. Расковой д. № 9а | 88 | 22.7 |  |  |  |  | сентябрь
8 | ул. Урицкого д. № 19 | 220 | 42 |  |  |  |  | октябрь
9 | ул. Урицкого д. № 22 | 195 | 38 |  |  |  |  | май
10 | ул. Б Советская д.№20 | 200 | 84 |  |  |  |  | июнь
11 | ул. Урицкого д. №32 | 120 | 40 |  |  |  |  | сентябрь
12 | ул. Малова д.№1 | 352 | 190 |  |  |  |  | май
13 | ул. Горького д.№3 | 80 | 9 |  |  |  |  | сентябрь
| Итого: | 2125 | 643.2 | [6 empty] | 643.2
5 | Ремонт межпанельных швов,м
1 | ул. Семенычева д. № 7 корп. 1 | 240 | 54 |  |  |  |  | июль | 0.225
2 | Мичурина 55 корп 2 | 260 | 58.5 |  |  |  |  | август | 0.225
3 | ул. Комарова д.№9 | 185 | 41.625 |  |  |  |  | июль | 0.225
| Итого: | 685 | 154.125 | [6 empty] | 154.13
6 | Ремонт наружных стен. м2
1 | ул. Мичурина д.№48 | 2 | 3.2 |  |  |  |  | апрель
2 | ул. Мичурина д.№41 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | май
3 | ул. П Морозова д. №1б | 250 | 30 |  |  |  |  | июнь
4 | ул. Казанская д.№35 | 210 | 40 |  |  |  |  | июль
5 | ул. Коминтерна д.№19 | 52 | 82.5 |  |  |  |  | август
6 | ул. Ушакова д.№1 | 100 | 30 |  |  |  |  | сентябрь
| Итого: |  | 190.2 | [6 empty] | 190.2
7 | Ремонт фундаментов м.п.
1 | ул. Свободы д. №75 | 15 | 150 |  |  |  |  | май
| Итого: |  | 150 | [6 empty] | 150
8 | Герметизация вводов жилых домов, шт | 16 | 30 |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 30
9 | Герметизация козырьков, шт
1 | ул. Семенычева д. № 2 | 3 | 5.46 |  |  |  |  | сентябрь | 1.82
2 | ул. Строителей д. № 10 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | октябрь | 1.82
3 | ул. Строителей д. № 8 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | ноябрь | 1.82
4 | ул. Строителей д. № 12 корп. 1 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | сентябрь | 1.82
5 | ул. Суворова д. № 15 | 1 | 1.82 |  |  |  |  | октябрь | 1.82
6 | ул. Мичурина д. № 91 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | ноябрь | 1.82
7 | ул. Мичурина д. №57 корп 1 | 4 | 7.28 |  |  |  |  | сентябрь | 1.82
8 | ул. Мичурина д. №55 | 4 | 7.28 |  |  |  |  | октябрь | 1.82
9 | ул. Мичурина д. № 109 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | ноябрь | 1.82
10 | ул. Ушакова д. № 2 корп. А | 2 | 3.64 |  |  |  |  | сентябрь | 1.82
11 | ул. 2-я Заводская д.№1 | 1 | 1.82 |  |  |  |  | октябрь | 1.82
12 | ул. Коминтерна д. № 14 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | ноябрь | 1.82
13 | ул. Коминтерна д. № 16 | 2 | 3.64 |  |  |  |  | сентябрь | 1.82
| Итого: | 24 | 52.78 | [6 empty] | 52.78
10 | Ремонт подъездов, ед
1 | ул. Крылова д.№43 | 2 | 122.8814 |  |  |  |  | январь
2 | ул. Чернышевского д.№4 | 4 | 275.7627 |  |  |  |  | февраль
3 | ул. Чернышевского д.№4 кор.1 | 4 | 280.0847 |  |  |  |  | март
4 | ул. Комарова д.№6 | 9 | 610.1695 |  |  |  |  | апрель
5 | ул. Мичурина д.№71 | 4 | 250 |  |  |  |  | май
6 | ул. Мичурина д.№69 | 6 | 372.8814 |  |  |  |  | июнь
7 | ул. Урицкого д. № 33 | 1 | 24 |  |  |  |  | июль
8 | ул. Урицкого д. № 66 | 2 | 21 |  |  |  |  | август
9 | ул. Гражданская д.№ 15 | 2 | 18 |  |  |  |  | сентябрь
10 | пл. Свободы д. № 2 | 3 | 44 |  |  |  |  | октябрь
11 | ул. Чернышевского д. № 3 корп. 1 | 2 | 140 |  |  |  |  | ноябрь
12 | ул. Осипенко д.№9 | 1 | 22 |  |  |  |  | декабрь
13 | ул. Грибоедова д. № 2 | 1 | 23 |  |  |  |  | январь
14 | ул. Грибоедова д. № 5 | 2 | 46 |  |  |  |  | февраль
15 | ул. Малова д.№1 | 2 | 74 |  |  |  |  | март
16 | ул. Суворова д. № 34 корп. А | 3 | 160 |  |  |  |  | апрель
17 | ул. Суворова д. № 34 | 1 | 38 |  |  |  |  | май
18 | ул. Ленина д. № 72 | 2 | 73 |  |  |  |  | июнь
19 | ул. Расковой д.№8 | 1 | 128 |  |  |  |  | июль
20 | ул. Б. Советская д. № 2 | 1 | 80 |  |  |  |  | август
| Итого: | 53 | 2802.7797 | [6 empty] | 2802.78
Прочие работы по текущему ремонту, тыс. руб.
11 | Ревизия и ремонт электрооборудования,шт | [6 empty] | январь-декабрь
Ремонт щитков этажных, шт
1 | ул. Комарова д.№5 | 60 | 57 |  |  |  |  | январь | 0.95
2 | ул. Титова д.№7 корп 3 | 58 | 55.1 |  |  |  |  | февраль | 0.95
3 | ул. Суворова д.№15 | 6 | 5.7 |  |  |  |  | март | 0.95
4 | ул. Малова д.№5 | 20 | 19 |  |  |  |  | апрель | 0.95
5 | ул. Малова д.№6 | 22 | 20.9 |  |  |  |  | май | 0.95
6 | ул. Грибоедова д.№5а | 3 | 2.85 |  |  |  |  | июнь | 0.95
7 | ул. Мичурина д.№78 | 8 | 7.6 |  |  |  |  | июль | 0.95
8 | ул. Мичурина д.№89 | 6 | 5.7 |  |  |  |  | август | 0.95
9 | ул. Мичурина д.№101а | 12 | 11.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.95
| Итого: |  | 185.25 | [6 empty] | 185.25
Замена вводного кабеля, м. п.
1 | ул. 'Чернышевского д.№6 корп.1 | 200 | 30 |  |  |  |  | июнь
2 | ул. Суворова д.№15 | 70 | 35 |  |  |  |  | июль
| Итого: | 270 | 65 |  |  |  |  | август |  | 65
Замена электропроводки в местах общего пользования, м
1 | ул. М Советская д.№23 | 72 | 33.12 |  |  |  |  | май | 0.46
2 | ул. Володарского д.№20 | 94 | 56.4 |  |  |  |  | июнь | 0.6
| Итого: | 166 | 89.52 | [6 empty] | 89.52
Ремонт вводов в дома, шт
1 | ул. Казанская д.№4 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | апрель
2 | ул. Казанская д.№8 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | май
3 | ул. Казанская д.№12 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | июнь
4 | ул. Нестерова д.№5 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | июль
5 | ул. Володарского д.№45 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | август
6 | ул. Б Советская д. №12 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | сентябрь
7 | ул. Б Советская д. №9 | 1 | 5.9 |  |  |  |  | октябрь
| Итого: | 7 | 41.3 | [6 empty] | 41.3
12 | Замена фартуков на крыше,м п
1 | ул. Родоинова д. № 7 | 133 | 148.96 |  |  |  |  | июль | 1.12
2 | ул. Малова д. № 2 | 163 | 182.56 |  |  |  |  | август | 1.12
3 | ул. Мичурина д. № 50 | 133 | 148.96 |  |  |  |  | сентябрь | 1.12
| Итого: |  | 480.48 | [6 empty] | 480.48
13 | Ремонт туалетов дворовых. шт | 5 | 48.9 |  |  |  |  | май |  | 48.9
14 | Ремонт холодных коридоров,шт
1 | ул. Урицкого д. № 66 | 1 | 48.6 |  |  |  |  | сентябрь
2 | ул. Урицкого д. №19 | 1 | 30 |  |  |  |  | май
3 | ул. Свободы д. №31 | 1 | 35 |  |  |  |  | июль
4 | ул. Б. Советская д.№63 | 1 | 30 |  |  |  |  | июнь
| Итого: | 2 | 143.6 | [6 empty] | 143.6
15 | Ремонт крылец и входных площадок, м2
1 | ул. Строителей д. № 10 корп. 1 под. № 1, 2 | 12 | 7.44 |  |  |  |  | июнь | 0.62
2 | ул. Мичурина д. № 60 | 8 | 4.96 |  |  |  |  | июль | 0.62
3 | ул. Строителей д. № 5 | 36 | 22.32 |  |  |  |  | август | 0.62
4 | ул. Строителей д. № 8 | 14 | 8.68 |  |  |  |  | сентябрь | 0.62
5 | ул. Строителей д. № 10 | 7 | 4.34 |  |  |  |  | июнь | 0.62
6 | ул. Ленина д. № 63 | 12 | 7.44 |  |  |  |  | июль | 0.62
7 | ул. Мичурина д. № 71 | 18 | 11.16 |  |  |  |  | август | 0.62
8 | ул. Титова д. № 6 | 6 | 3.72 |  |  |  |  | сентябрь | 0.62
9 | ул. Б Советская д.№9 | 2 | 8.9 |  |  |  |  | май
| Итого: | 115 | 78.96 | [6 empty] | 79
16 | Ремонт дымовентканалов кирпичных,м2 | 86 | 53.3 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 53.3
| Ремонт дымовентканалов из труб а/цементных, утепление м. п. | 28.6 | 40 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 40
17 | Ремонт дверных полотен,шт | 20 | 14 |  |  |  |  | янв.-дек. |  | 14
18 | Ремонт дверных заполнений (на приямках, чердаках и в подвалах), шт
1 | ул. Родионова д. № 4 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | апрель
2 | ул. Родионова д. № 6 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | апрель
3 | ул. Малова д. № 3 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | апрель
4 | ул. Малова д. № 4 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | апрель
5 | ул. Мичурина д. № 42 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | май
6 | ул. Мичурина д. № 44 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | май
7 | ул. Мичурина д. № 46 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | май
8 | ул. Мичурина д. № 48 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | май
9 | ул. Мичурина д. № 50 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | июнь
10 | ул. Мичурина д. № 52 | 1 | 2.23 |  |  |  |  | июль
| Итого: | 10 | 22.3 | [6 empty] | 22.3
19 | Мелкий ремонт дверных заполнений,шт | 42 | 30.2 | [6 empty] | 30.2
| Мелкий ремонт оконных заполнений, шт | 56 | 99.2 | [6 empty] | 99.2
20 | Ремонт балконных плит, шт
1 | ул. Мичурина д. № 57 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | апрель | 8.1
2 | ул. Крылова д. №26 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | май | 8.1
3 | ул.Родионова д. № 9 | 2 | 16.2 |  |  |  |  | июнь | 8.1
4 | ул.Родионова д. № 3 | 4 | 32.4 |  |  |  |  | июль | 8.1
5 | ул. Мичурина д. № 69 | 2 | 16.2 |  |  |  |  | август | 8.1
6 | ул. Мичурина д. № 71 | 2 | 16.2 |  |  |  |  | сентябрь | 8.1
7 | ул. Малова д.№2 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | октябрь | 8.1
8 | ул. Казанская д.№1 | 2 | 16.2 |  |  |  |  | ноябрь | 8.1
9 | ул. Мичурина д.№42 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | май | 8.1
| Итого: | 16 | 129.6 | [6 empty] | 129.6
21 | Ремонт и замена водосточных труб, м
1 | ул. Строителей д. № 1 | 100 | 56 |  |  |  |  | сентябрь | 0.56
2 | ул. Родионова д. № 4 | 50 | 28 |  |  |  |  | май | 0.56
3 | ул. Ленина д. № 70 | 120 | 67 |  |  |  |  | июнь | 0.56
4 | ул. Мичурина д. № 22 | 90 | 50.4 |  |  |  |  | июль | 0.56
6 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 1 | 90 | 50.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.56
7 | ул. Мичурина д. № 64 | 12 | 6.72 |  |  |  |  | май | 0.56
8 | ул. Мичурина д. № 52 | 128 | 71.68 |  |  |  |  | май | 0.56
9 | ул. Крылова д.№26 | 128 | 71.68 |  |  |  |  | июнь | 0.56
10 | ул. Нестерова д.№5 | 60 | 33.6 |  |  |  |  | октябрь | 0.56
12 | ул. Малова д. № 2 | 50 | 28 |  |  |  |  | октябрь | 0.56
13 | ул. Малова д. № 5 | 20 | 11.2 |  |  |  |  | октябрь | 0.56
| Итого: | 100 | 474.68 | [6 empty] | 474.68
22 | Утепление системы отопления в подвалах жилых домов,м
1 | ул. Нестерова д. № 5 | 50 | 20.5 |  |  |  |  | январь | 0.41
2 | ул. Нестерова д. № 7 | 50 | 20.5 |  |  |  |  | январь | 0.41
3 | пл. Свободы д. № 1 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | февраль | 0.41
4 | пл. Свободы д. № 2 | 30 | 12.3 |  |  |  |  | март | 0.41
5 | ул. Мичурина д. № 42 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | апрель | 0.41
6 | ул. Мичурина д. № 44 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | апрель | 0.41
7 | ул. Мичурина д. № 46 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | апрель | 0.41
8 | ул. Мичурина д. № 48 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | май | 0.41
9 | ул. Мичурина д. № 50 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | май | 0.41
10 | ул. Мичурина д. № 52 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | май | 0.41
11 | ул. Малова д. № 1 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | октябрь | 0.41
12 | ул. Малова д. № 2 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | октябрь | 0.41
13 | ул. Малова д. № 3 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | октябрь | 0.41
14 | ул. Малова д. № 4 | 50 | 20.5 |  |  |  |  | октябрь | 0.41
15 | ул. Малова д. № 5 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.41
16 | ул. Малова д. № 6 | 60 | 24.6 |  |  |  |  | сентябрь | 0.41
17 | ул. Родионова д. № 2 | 50 | 20.5 |  |  |  |  | сентябрь | 0.41
18 | ул. Родионова д. № 3 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.41
19 | ул. Родионова д. № 4 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.41
20 | ул. Родионова д. № 5 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | февраль | 0.41
21 | ул. Родионова д. № 6 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | февраль | 0.41
22 | ул. Родионова д. № 7 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | февраль | 0.41
23 | ул. Родионова д. № 9 | 40 | 16.4 |  |  |  |  | февраль | 0.41
| Итого: | 1070 | 438.7 | [6 empty] | 438.7
23 | Ремонт остекления,м2 |  | 180 |  |  |  |  | сентябрь |  | 180
24 | Ремонт, изготовление и установка ворот,шт | 4 | 7.2 |  |  |  |  | январь- октябрь |  | 7.2
25 | Мелкий ремонт ворот и калиток,шт | 5 | 6.3 |  |  |  |  | май |  | 6.3
26 | Ремонт лестниц входов в подвал,шт | 8 | 30 |  |  |  |  | октябрь |  | 30
27 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог,м2
1 | ул. Мичурина д.№55 корп. 2 | 130 | 104 |  |  |  |  | май | 0.8
2 | ул. Мичурина д.№64 | 50 | 40 |  |  |  |  | июнь | 0.8
1 | ул. Строителей д.№10 корпус1 | 85 | 68 |  |  |  |  | июнь | 0.8
2 | ул. Казанская д.№4 | 65 | 52 |  |  |  |  | июнь | 0.8
3 | ул. Чернышевского д.№2 корпус1 | 120 | 96 |  |  |  |  | июнь | 0.8
4 | ул. Чернышевского д.№4 | 150 | 120 |  |  |  |  | июль | 0.8
5 | ул. Крылова д.№30- д.№32 | 150 | 120 |  |  |  |  | август | 0.8
6 | ул. Чернышевского д.№8 корпус1 | 120 | 96 |  |  |  |  | сентябрь | 0.8
7 | ул. Комсомольская д. №2 | 85 | 68 |  |  |  |  | май | 0.8
8 | ул. Комсомольская д. № 2 корп. 2 А | 90 | 72 |  |  |  |  | май | 0.8
9 | ул. Комсомольская д. № 4 | 40 | 32 |  |  |  |  | май | 0.8
10 | ул. Комсомольская д. № 6 | 50 | 40 |  |  |  |  | май | 0.8
11 | ул. Родионова д.№3 | 50 | 40 |  |  |  |  | июнь | 0.8
12 | ул. Малова д.№3 | 50 | 40 |  |  |  |  | июнь | 0.8
13 | ул. 1-я Заводская д.№1 | 20 | 16 |  |  |  |  | июнь | 0.8
14 | ул. Ленина д.№73 | 76 | 60.8 |  |  |  |  | август | 0.8
15 | ул. Ленина д.№69 | 150 | 120 |  |  |  |  | август | 0.8
16 | ул. Чернышевского д.№8 | 170 | 136 |  |  |  |  | сентябрь | 0.8
17 | ул. Мичурина д.№35 | 24 | 19.2 |  |  |  |  | август | 0.8
18 | ул. Мичурина д.№89 | 50 | 40 |  |  |  |  | август | 0.8
19 | ул. Мичурина д.№42 -№ 46 | 200 | 160 |  |  |  |  | август | 0.8
20 | ул.Крылова д.№43 | 40 | 32 |  |  |  |  | август | 0.8
21 | ул.Мичурина д.№57 | 40 | 32 |  |  |  |  | август | 0.8
22 | ул. Мичурина 101а | 210 | 168 |  |  |  |  | август | 0.8
23 | ул. Малова д.№1 | 70 | 56 |  |  |  |  | сентябрь | 0.8
24 | ул. Суворова д.№34а | 40 | 32 |  |  |  |  | сентябрь | 0.8
26 | ул. Титова- д.№7-д.№9 | 450 | 260 |  |  |  |  | сентябрь
27 | ул. Северная д. № 1 | 120 | 96 |  |  |  |  | сентябрь | 0.8
| Итого: | 2895 | 2216 | [6 empty] | 2216
28 | Ремонт отмосток, м2
1 | ул. Мичурина д. № 91 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | май | 0.68
2 | ул. Суворова д. № 34 | 38 | 25.84 |  |  |  |  | май | 0.68
3 | ул. Коминтерна д. № 20 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | май | 0.68
4 | ул. Казанская д. № 10 | 50 | 34 |  |  |  |  | июль | 0.68
5 | ул. Строителей д. № 5 | 140 | 95.2 |  |  |  |  | июль | 0.68
6 | ул. Строителей д. № 10 | 90 | 61.2 |  |  |  |  | июль | 0.68
7 | ул. Строителей д. № 10 корпус 1 | 80 | 54.4 |  |  |  |  | июль | 0.68
8 | ул. Мичурина д. № 56 | 60 | 40.8 |  |  |  |  | август | 0.68
9 | ул. Мичурина д. № 57 корпус 2 | 80 | 54.4 |  |  |  |  | сентябрь | 0.68
10 | ул. Мичурина д. № 43 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | август | 0.68
11 | ул. Мичурина д. № 45 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | август | 0.68
12 | ул. Мичурина д. № 53 | 20 | 13.6 |  |  |  |  | сентябрь | 0.68
13 | ул. Грибоедова д.№1а | 30 | 20.4 |  |  |  |  | август | 0.68
14 | ул.Кирова д.№1 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | май | 0.68
15 | ул.Кирова д.№2 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | май | 0.68
16 | ул. Б Советская д.№58 | 36 | 24.48 |  |  |  |  | август | 0.68
17 | ул. 'Родинова д.№2 | 50 | 34 |  |  |  |  | август | 0.68
18 | ул. Родинова д.№9- тротуар | 80 | 54.4 |  |  |  |  | июнь | 0.68
19 | ул. Нестерова д.№7 | 60 | 40.8 |  |  |  |  | июнь | 0.68
20 | ул. 1-я Заводская д.№2 | 45 | 30.6 |  |  |  |  | сентябрь | 0.68
21 | ул. 2-я Заводская д.№1 | 25 | 17 |  |  |  |  | сентябрь | 0.68
22 | ул. 2-я Заводская д.№5 | 60 | 40.8 |  |  |  |  | сентябрь | 0.68
23 | ул.Комарова д.№3 корпус 3 | 70 | 46.2 |  |  |  |  | май | 0.68
| Итого: | 1254 | 851.32 | [6 empty] | 851.3
29 | Ремонт ограждений газонов, м. п.
1 | ул. Чернышевского д.№2 корпус 1 | 15 | 9.8 |  |  |  |  | апрель | 0.65
2 | ул. Мичурина д. №57 корпус 2 | 20 | 13 |  |  |  |  | апрель | 0.65
3 | ул. Титова д.№7 | 30 | 19.5 |  |  |  |  | май | 0.65
4 | ул. Титова д.№7 корп 1 | 50 | 32.5 |  |  |  |  | июнь | 0.65
5 | ул. Титова д.№9 | 42 | 27.3 |  |  |  |  | июль | 0.65
6 | ул. Титова д.№7 корп 3 | 70 | 45.5 |  |  |  |  | апрель | 0.65
30 | Итого: | 227 | 147.6 | [6 empty] | 147.6
31 | Изготовление и ремонт детских игровых площадок,шт | 12 | 329.73 | [6 empty] | 329.73
| в т.ч ул. Родионова д.№5 | 1
32 | Окраска детских площадок,шт
1 | ул. Мичурина д.№53 | 1 | 6.5 |  |  |  |  | май
2 | ул. Чернышевского д.№8 | 1 | 4.3 |  |  |  |  | июнь
3 | ул. Строителей д.№12 | 1 | 3.2 |  |  |  |  | июль
| Итого: |  | 14 | [6 empty] | 14
33 | Ремонт и устройство лавочек, шт | 48 | 38.4 |  |  |  |  | май |  | 38.4
| Изготовление песочниц, шт | 9 | 19.8 |  |  |  |  | май |  | 19.8
34 | Ремонт , изготовление и установка металлических качелей, шт | 7 | 55.8 |  |  |  |  | июнь |  | 55.8
35 | Ремонт , изготовление и установка металлических сушилок и выбивалок, шт | 16 | 87.3 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 87.3
36 | Спиливание и кронирование деревьев на придомовых территориях , шт | 22 | 170 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 170
37 | Окраска фасадных газопроводов,м |  | 240 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 240
38 | Восстановление молниезащиты, дом | 4 | 82 | [6 empty] | 82
39 | Укрепление чердачных и подвальных помещений, шт | 4 | 70 |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 70
40 | Замена электро и газового оборудования в местах общего пользовани,тыс. руб. |  | 160 |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 160
41 | Ремонт поручней и ограждений в местах общего пользования |  | 47 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 47
42 | Замена санитарно-технического оборудованияи приборов в местах общего пользования |  | 42.3 |  |  |  |  | май-сентябрь |  | 42.3
43 | Работы непредвиденного характера (Форс-мажорные обстоятельства,скрытые дефекты,аварийные ситуации) тыс. руб. |  | 365 |  |  |  |  | январь-декабрь |  | 365
| Всего (без НДС) |  | 15445.55 | [6 empty] | 15512.73 | 1.18
| В том числе с НДС - 18% |  | 18305.0214
Зам. генерального директора
| ООО "Лысковокоммунсервис" |  |  |  | В.В.Авдеев
конт. тел. 5-81-05