## на 2013 год
Титульный список капитального и текущего ремонта жилищного фонда на 2013 год по ОАО "Лысковокоммунсервис"
№ п/п |  | Адрес объекта | Наименование работ | Объемы выполняемых работ, в т.ч. |  |  | Сметная стоимость тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб., в том числе |  |  |  | Сроки выполнения
|  |  |  | Объем в натуральном выражении |  | Объем финансовых средств тыс. руб. |  | Всего | местный бюджет | средства граждан | прочие источники (указать)
|  |  |  | ед.изм. | кол-во
1 | 1 | ул. Малова д. № 1 | ремонт кровли | м2 | 20 |  | 18.9 |  |  | 18.9 |  | 2,3 декада мая
2 | 2 | ул. Северная д. №1 | ремонт кровли | м2 | 835 |  | 601 |  |  | 601 |  | 1 декада июня
3 | 3 | ул. Мичурина д. № 73 | ремонт кровли | м2 | 150 |  | 141.6 |  |  | 141.6 |  | 2 декада июля
4 | 4 | ул. Коминтерна д.№19 | ремонт кровли | м2 | 32 |  | 26 |  |  | 26 |  | 1 декада ноября
| 5 | ул. Мичурина д. №61 корп 2 | ремонт кровли | м2 | 120 |  | 113.2 |  |  | 113.2 |  | 1,2,3 декады июля
| 6 | ул. Комарова д.№3 корп.3 | ремонт кровли | м2 | 200 |  | 180 |  |  | 180 |  | 1,2,3 декады августа
| 7 | ул. Мичурина д. № 48 | ремонт кровли | м2 | 70 |  | 58 |  |  | 58 |  | 1 декада декабря
| 8 | ул. Мичурина д. № 53 | ремонт кровли | м2 | 1020 |  | 688.48 |  |  | 688.48 |  | 2,3 декада января
| 9 | ул. Мичурина д. № 99 | ремонт кровли | м2 | 77 |  | 73 |  |  | 73
| 10 | ул. Свободы д. № 75 | ремонт кровли | м2 | 60 |  | 52 |  |  | 52
| 11 | ул. Строителей д. № 5 | ремонт кровли | м2 | 1275 |  | 920 |  |  | 920
| 12 | ул. Строителей д. №8 | ремонт кровли | м2 | 200 |  | 140 |  |  | 140
| 13 | ул. Космонавтов д. № 2 | ремонт кровли | м2 | 900 |  | 655 |  |  | 655
| 14 | ул. Володарского д. № 44 | ремонт кровли | м2 | 50 |  | 45 |  |  | 45
| 15 | ул. Строителей д. № 4 | ремонт кровли | м2 | 530 |  | 340 |  |  | 340
| 16 | ул. Крылова д.№ 43 | ремонт кровли | м2 | 80 |  | 72 |  |  | 72
| 17 | ул. Суворова д. №34а | ремонт кровли | м2 | 55 |  | 47 |  |  | 47
| 18 | ул. Космонавтов д. №5 | ремонт кровли | м2 | 120 |  | 113.2 |  |  | 113.2
| 19 | ул. Чернышевского д №8 корп 1 | ремонт кровли | м2 | 80 |  | 72 |  |  | 72
|  | ул. Мичурина д. № 55/2 | ремонт кровли | м2 | 200 |  | 160 |  |  | 160
| 20 | ул. Мичурина д.№ 109 | ремонт кровли | м2 | 678 |  | 370 |  |  | 370 |  | 1,2,3 декада февраля
|  | итого ремонт кровли |  |  | 6752 | 0 | 4886.38 | 0 | 0 | 4886.38
| 1 | ул. Кирова д. №1а | ремонт водопровода | п.м. | 8 |  | 8.26 |  |  | 8.26 |  | 3 декада февраля
| 2 | ул. Строителей д..№3 корп.1 | ремонт водопровода | п.м. | 26 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | 2 декада февраля
5 | 3 | ул. Комарова д. № 6 (Ø 76) | ремонт водопровода | п.м. | 8 |  | 10.86 |  |  | 10.86 |  | март 1 декада
6 | 4 | ул. Комарова д. № 5 (Ø 76) | ремонт водопровода | п.м. | 60 |  | 81.42 |  |  | 81.42 |  | март 1 декада
7 | 5 | ул. Звездная д. № 4 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 40 |  | 54.28 |  |  | 54.28 |  | март 1 декада
8 | 6 | ул. Мичурина д. № 41 (Ø 32) | ремонт водопровода | п.м. | 15 |  | 20.65 |  |  | 20.65 |  | март 2 декада
9 | 7 | ул. Мичурина д. № 43 (Ø 32) | ремонт водопровода | п.м. | 15 |  | 20.65 |  |  | 20.65 |  | март 2 декада
10 | 8 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 1 | ремонт водопровода | п.м. | 50 |  | 67.85 |  |  | 67.85 |  | март 3 декада
11 | 9 | ул. Мичурина д. № 61 корп. 2 | ремонт водопровода | п.м. | 120 |  | 162.84 |  |  | 162.84 |  | март 3 декада - апрель 2 декада
12 | 10 | ул. Мичурина д. № 69 (Ø 100) | ремонт водопровода | п.м. | 100 |  | 115.05 |  |  | 115.05 |  | январь1 декада - февраль 2 декада
13 | 11 | ул. Мичурина д. № 89 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 90 |  | 148.8 |  |  | 148.8 |  | февраль 3 декада
14 | 12 | ул. Мичурина д. № 91 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 86 |  | 138.18 |  |  | 138.18 |  | февраль 3 декада
15 | 13 | ул. Мичурина д. № 93 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | апрель 1 декада
16 | 14 | ул. Мичурина д. № 95 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | апрель 1 декада
17 | 15 | ул. Мичурина д. № 97 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | апрель 1 декада
18 | 16 | ул. Мичурина д. № 99 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | апрель 2 декада
19 | 17 | ул. Мичурина д. № 101 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | апрель 2 декада
20 | 18 | ул. Малова д. № 6 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 50 |  | 67.85 |  |  | 67.85 |  | май 1 декада
21 | 19 | ул. Малова д. № 5 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 50 |  | 67.85 |  |  | 67.85 |  | май 1 декада
22 | 20 | ул. Малова д. № 4 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.71 |  |  | 40.71 |  | май 2 декада
23 | 21 | ул. Малова д. № 2 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 50 |  | 67.85 |  |  | 67.85 |  | май 2 декада
24 | 22 | ул. Малова д. № 1 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 30 |  | 40.7 |  |  | 40.7 |  | май 2 декада
25 | 23 | ул. Крылова д. № 30 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 8 |  | 10.9 |  |  | 10.9 |  | май 3 декада
26 | 24 | ул. Родионова д. № 5 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 20 |  | 27.14 |  |  | 27.14 |  | май 3 декада
27 | 25 | ул. Нестерова д. № 7 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 92 |  | 125.8 |  |  | 125.8 |  | июнь 1 декада
28 | 26 | пл. Свободы д. № 2 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 40 |  | 54.3 |  |  | 54.3 |  | июнь 1 декада
29 | 27 | ул. Семенычева д. № 1 (Ø 50) | ремонт водопровода | п.м. | 60 |  | 81.4 |  |  | 81.4 |  | январь 3 декада - февраль 2 декада
30 | 28 | ул. Чернышевского д. № 6 (Ø 89) | ремонт водопровода | п.м. | 100 |  | 135.7 |  |  | 135.7 |  | июнь 2 декада - июль 1 декада
31 | 29 | ул. Чернышевского д. № 8 корп. 1 | ремонт водопровода | п.м. | 60 |  | 81.4 |  |  | 81.4 |  | июнь 2 декада
32 | 1 | ул. Полевая д. № 3 (Ø 50) | ремонт отопления | п.м. | 140 |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  | июнь 3 декада - июль 2 декада
33 | 2 | ул. Мичурина д. № 55 | ремонт отопления | п.м. | 420 |  | 297.4 |  |  | 297.4 |  | июнь 3 декада - июль 2 декада
34 | 3 | ул. Мичурина д. № 99 | ремонт отопления | п.м. | 70 |  | 49.6 |  |  | 49.6 |  | июль 1 декада
35 | 4 | ул. Чернышевского д. № 4 корп. 2 | ремонт отопления | п.м. | 250 |  | 177 |  |  | 177 |  | июль 2 декада - август 3 декада
36 | 5 | ул. Титова д. № 4 | ремонт отопления | п.м. | 330 |  | 233.6 |  |  | 233.6 |  | сентябрь 3 декада - октябрь 3 декада
37 | 6 | ул. Титова д. № 7 | ремонт отопления | п.м. | 500 |  | 354 |  |  | 354 |  | август 3 декада - сентябрь 3 декада
38 | 7 | ул. Крылова д. № 30 (Ø 89) | ремонт отопления | п.м. | 100 |  | 70.8 |  |  | 70.8 |  | июль 3 декада
39 | 1 | ул. Семенычева д. № 12 корп. 3 | ремонт канализаци | п.м. | 52 |  | 41.1 |  |  | 41.1 |  | июль 3 декада
40 | 2 | ул. Чернышевского д. № 6 | ремонт канализаци | п.м. | 180 |  | 142.3 |  |  | 142.3 |  | июль 1 декада
41 | 3 | ул. Полевая д. № 6 | ремонт канализаци | п.м. | 120 |  | 94.9 |  |  | 94.9 |  | ноябрь 1 декада
42 | 4 | ул. Звездная д. № 4 | ремонт канализаци | п.м. | 90 |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  | июль 2 декада - август 3 декада
43 | 5 | ул. 2-ая Заводская д. № 1 (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 20 |  | 15.8 |  |  | 15.8 |  | ноябрь 2 декада
44 | 6 | ул. 2-ая Заводская д. № 5 | ремонт канализаци | п.м. | 100 |  | 79.1 |  |  | 79.1 |  | ноябрь 2 декада
45 | 7 | ул. Ленина д. № 63 | ремонт канализаци | п.м. | 110 |  | 87 |  |  | 87 |  | ноябрь 2 декада
46 | 8 | ул. Северная д. № 1 | ремонт канализаци | п.м. | 80 |  | 63.3 |  |  | 63.3 |  | ноябрь 3 декада
47 | 9 | ул. Мичурина д. № 52 | ремонт канализаци | п.м. | 90 |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  | ноябрь 3 декада
48 | 10 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 1 (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 50 |  | 39.5 |  |  | 39.5 |  | ноябрь 3 декада
49 | 11 | ул. Мичурина д. № 69 (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 100 |  | 79.1 |  |  | 79.1 |  | ноябрь 3 декада
50 | 12 | ул. Мичурина д. № 73 (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 50 |  | 39.5 |  |  | 39.5 |  | сентябрь 3 декада - октябрь-1 декада
51 | 13 | ул. Мичурина д. № 99 | ремонт канализаци | п.м. | 90 |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  | сентябрь 3 декада - октябрь-1 декада
52 | 14 | ул. Крылова д. № 26 | ремонт канализаци | п.м. | 100 |  | 79.06 |  |  | 79.06 |  | сентябрь 3 декада - октябрь-1 декада
53 | 15 | ул. Крылова д. № 32 | ремонт канализаци | п.м. | 90 |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  | февраль 3 декада
54 | 16 | ул. Суворова д. № 34 корп. А (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 80 |  | 63.3 |  |  | 63.3 |  | ноябрь 2 декада
55 | 17 | ул. Титова д. № 4 (Ø 110) | ремонт канализаци | п.м. | 80 |  | 63.3 |  |  | 63.3 |  | март 2-3 декады
56 | 18 | ул. Титова д. № 7 корп. 3 (Ø 110) - 3,4 подъезд | ремонт канализаци | п.м. | 40 |  | 31.6 |  |  | 31.6 |  | март 2-3 декады
57 | 1 | ул. Комарова д. № 3 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 10 |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  | март 2-3 декады
58 | 2 | ул. Комарова д. № 6 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 10 |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  | апрель-3декада
59 | 3 | ул. Полевая д. № 3 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 10 |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  | май-2 декада
60 | 4 | ул. Полевая д. № 8 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 10 |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  | декабрь-1,2 декады
61 | 5 | ул. Ленина д. № 63 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 40 |  | 30.2 |  |  | 30.2 |  | август-1,2- декады
62 | 6 | ул. Титова д. № 4 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 20 |  | 17.9 |  |  | 17.9 |  | май-3 декада
63 | 7 | ул. Титова д. № 7 корп. 1 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 20 |  | 17.9 |  |  | 17.9 |  | август-3 декада
64 | 8 | ул. Титова д. № 7 корп. 3 | ремонт ливневой канализаци | п.м. | 20 |  | 17.9 |  |  | 17.9 |  | март 1-2 декады
| 9 | ул. Семенычева д. № 1 | ремонт ливневой канализаци |  | 20 |  | 17.9 |  |  | 17.9 |  | август-1,2- декады
|  | Итого ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  | 4850 | 0 | 4501.55 | 0 | 0 | 4501.55
|  | ул. Свободы д. № 75 | ремонт фундаментов |  | 8 |  | 56.6 |  |  | 56.6 |  | 1 декада октября
|  | ул. Репина д. №26 | ремонт фундаментов |  | 6 |  | 43.2 |  |  | 43.2 |  | 1,2 декады сентября
65 | 1 | ул. Титова д. № 7 корп. 1 | ремонт фасада | м2 | 190 |  | 188.8 |  |  | 188.8 |  | май-3 декада. Июнь-1 декада
66 |  | ул. Комарова д. № 3 корп. 3 | ремонт фасада | м2 | 105 |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  | июнь-2,3 декада
67 | 1 | ул. Мичурина д. № 61 корп. 2 | ремонт цоколя | м2 | 12 |  | 9.2 |  |  | 9.2 |  | июль-1 декада
68 | 2 | ул. Казанская д. № 10 | ремонт цоколя | м2 | 7 |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  | август-2 декада
69 | 3 | ул. Мичурина д. № 107 корп. 2 | ремонт цоколя | м2 | 11 |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  | август-3 декада
| 4 | ул. Свободы д. №25 | ремонт цоколя | м2 | 12 |  | 9.2 |  |  | 9.2 |  | 3 декада мая
| 5 | ул. Строителей д.№3 | ремонт цоколя | м2 | 16 |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  | 2 декада июля
70 | 1 | ул. Малова д. № 1 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 352 |  | 141.6 |  |  | 141.6 |  | май-3 декада, июнь-1 декада
71 | 2 | ул. Мичурина д. № 69 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 3 |  | 5.3 |  |  | 5.3 |  | сентябрь-2,3 декада
72 | 3 | ул. Строителей д. № 4 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 15 |  | 26.6 |  |  | 26.6 |  | сентябрь-3 декада
73 | 4 | ул. Родионова д. № 3 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 352 |  | 141.6 |  |  | 141.6 |  | сентябрь-3 декада
74 | 5 | ул. Родионова д. № 5 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 230 |  | 88.9 |  |  | 88.9 |  | сентябрь-2 декада
| 6 | ул. Малова д. № 6 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 1175 |  | 790.6 |  |  | 790.6 |  | 1,2,3 декады августа, 1,2,3 декады сентября
| 7 | ул. Родионова д. № 4 | ремонт фасада (покраска) | м2 | 730 |  | 259.6 |  |  | 259.6 |  | 1,2,3 декада мая,12, декада июня
75 | 1 | ул. Мичурина д. № 55 корп. 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 20 |  | 11.8 |  |  | 11.8 |  | апрель-3декада, май-1,2 декада
76 | 2 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 6 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  | май-3 декада
77 | 3 | ул. Семенычева д. № 12 корп. 3 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 9 |  | 5.3 |  |  | 5.3 |  | август- 2,3 декады
78 | 4 | ул. Строителей д. № 5 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 7 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | май-2 декада
79 | 1 | ул. Титова д. № 9 | Ремонт температурных швов | Ремонт температурных швов | 10 |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  | октябрь-2 декада
| 2 | ул. 2-я Заводская д.№5 | Ремонт температурных швов | Ремонт температурных швов | 20 |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  | май-3 декада
80 | 1 | ул. Семенычева д. № 2 | Герметизация козырьков | шт. | 3 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  | октябрь-1 декада
81 | 2 | ул. Строителей д. № 10 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-1 декада
82 | 3 | ул. Строителей д. № 12 корп. 1 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-1 декада
83 | 4 | ул. Суворова д. № 15 | Герметизация козырьков | шт. | 1 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | октябрь-1 декада
84 | 5 | ул. Мичурина д. № 91 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-1 декада
85 | 6 | ул. Нестерова д. № 7 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-1 декада
86 | 7 | ул. Кирова д. № 1 А | Герметизация козырьков | шт. | 4 |  | 8.7 |  |  | 8.7 |  | октябрь-2 декада
87 | 8 | ул. Ушакова д. № 2 А | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-2 декада
88 | 9 | ул. Кмарова д. № 6 | Герметизация козырьков | шт. | 8 |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  | октябрь-2 декада
89 | 10 | ул. Осипенко д. № 2 корп. А | Герметизация козырьков | шт. | 1 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | октябрь-2 декада
90 | 11 | ул. Казанская д. № 1 | Герметизация козырьков | шт. | 4 |  | 8.7 |  |  | 8.7 |  | октябрь-3 декада
91 | 12 | ул. Крылова д. № 26 | Герметизация козырьков | шт. | 3 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  | октябрь-3 декада
92 | 13 | ул. Мичурина д. № 60 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-3 декада
93 | 14 | ул. Мичурина д. № 64 | Герметизация козырьков | шт. | 2 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  | октябрь-3 декада
| 15 | ул. Мичурина д. № 55 | Герметизация козырьков | шт. | 4 |  | 14.2 |  |  | 14.2 |  | июль 1,2 декады
|  | Итого утепление и ремонт фасадов |  |  | 3210 |  | 2060.9 | 0 | 0 | 2060.9
94 | 1 | ул. Полевая д. № 8 (1 этаж) | ремонт подъездов | е.д. | 3 |  | 47.2 |  |  | 47.2 |  | октябрь-3 декада
95 | 2 | ул. Строителей д. № 5 (выборочно после пролива кровли) | ремонт подъездов | е.д. | 4 |  | 28.3 |  |  | 28.3 |  | апрель-2 декада
96 | 3 | ул. Семенычева д. № 12 корп. 3 (выборочно после пролива кровли) | ремонт подъездов | е.д. | 3 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | декабрь-1,2 декады
97 | 4 | ул. Комарова д. № 3 корп. 3 | ремонт подъездов | е.д. | 4 |  | 129.8 |  |  | 129.8 |  | ноябрь-2,3 декады декабрь-1 декада
98 | 5 | ул. Ленина д. № 63 (1-е этажи) | ремонт подъездов | е.д. | 4 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | май-3 декада
99 | 6 | ул. Мичурина д. № 43 | ремонт подъездов | е.д. | 1 |  | 53.1 |  |  | 53.1 |  | сентябрь-2,3 декады
100 | 7 | ул. Мичурина д. № 48 | ремонт подъездов | е.д. | 1 |  | 53.1 |  |  | 53.1 |  | сентябрь-2,3 декады
101 | 8 | ул. Мичурина д. № 60 | ремонт подъездов | е.д. | 2 |  | 106.2 |  |  | 106.2 |  | октябрь-2,3 декады
102 | 9 | ул. Семенычева д. № 11 | ремонт подъездов | е.д. | 1 |  | 82.6 |  |  | 82.6 |  | ноябрь-2,3 декады
103 | 10 | ул. Строителей д. № 12 корп. 1 | ремонт подъездов | е.д. | 2 |  | 88.5 |  |  | 88.5 |  | февраль-1,2 декады
| 11 | ул. Казанская д. № 1 | подъезды | шт. | 4 |  | 236 |  |  | 236 |  | январь 3 декада - февраль 2 декада
| 12 | ул. Мичурина д. № 53 | подъезды | шт. | 4 |  | 236 |  |  | 236 |  | январь 3 декада - февраль 2 декада
| 13 | ул. Мичурина д. № 56 | подъезды | шт. | 2 |  | 118 |  |  | 118 |  | март 1 декада - апрель 1 декада
| 14 | ул. Родионова д. № 2 | подъезды | шт. | 2 |  | 59 |  |  | 59 |  | май 2 декада - июнь 1 декада
| 15 | ул. Малова д. № 3 | подъезды | шт. | 2 |  | 82.6 |  |  | 82.6 |  | июнь 2 декада - 3 декада
| 16 | ул. Малова д. № 4 | подъезды | шт. | 2 |  | 82.6 |  |  | 82.6 |  | июнь 3 декада - август 1 декада
| 17 | ул. Ушакова д. № 2 А | подъезды | шт. | 2 |  | 59 |  |  | 59 |  | август 2 декада - сентябрь 2 декада
| 18 | ул. Полевая д. № 3 | подъезды | шт. | 3 |  | 141.6 |  |  | 141.6 |  | сентябрь 2 декада - октябрь 1 декада
104 | 19 | ул. Комарова д. № 3/1 | подъезды | шт. | 8 |  | 354 |  |  | 354 |  | январь 3 декада - февраль 3 декада
|  | Итого ремонт подъездов |  |  | 54 | 0 | 2028.4 | 0 | 0 | 2028.4 | 0
| 1 | ул. Казанская д. № 1 | ремонт щитков этажных | шт. | 20 |  | 28.3 |  |  | 28.3 |  | январь-2,3 декады
105 | 2 | ул. Суворова д. № 34 корп. А | ремонт щитков этажных | шт. | 9 |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  | февараль 1,2 декады
106 | 3 | ул. Малова д. № 5 | ремонт щитков этажных | шт. | 12 |  | 17 |  |  | 17 |  | март-2,3 декады
107 | 4 | ул. Малова д. № 6 | ремонт щитков этажных | шт. | 12 |  | 17 |  |  | 17 |  | март-3 декада,апрель-1 декада
108 | 5 | ул. Чернышевского д. № 6 | ремонт щитков этажных | шт. | 35 |  | 49.6 |  |  | 49.6 |  | апрель-2,3 декады
109 | 6 | ул. Грибоедова д. № 2 А | ремонт щитков этажных | шт. | 2 |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  | февраль-1,2 декады
110 |  | ул. Строителей д. № 10 | Замена вводного кабеля | шт. | 60 |  | 49.6 |  |  | 49.6 |  | апрель-1,2 декады
111 |  | ул. Урицкого д. № 23 | Замена эл. проводки | п.м. | 50 |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  | апрель-3 декада,май-1 декада
|  | ул. Титова д.№ 7 корп. 1 | Замена эл. проводки |  | 150 |  | 42.5 |  |  | 42.5 |  | март -2 декада
112 |  | ул. Родионова д. № 4 | Замена фартуков на крыше | п.м. | 143 |  | 247.8 |  |  | 247.8 |  | май-2 декада
113 |  | ул. Родионова д. № 7 | Замена фартуков на крыше | п.м. | 133 |  | 236 |  |  | 236 |  | июнь-3 декада
114 |  | ул. Мичурина д. № 50 | Замена фартуков на крыше | п.м. | 133 |  | 236 |  |  | 236 |  | авгус-1 декада
115 | 1 | ул. Комарова д. № 5 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 9 |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  | апрель-3 декада
116 | 2 | ул. Комарова д. № 6 (стяжка) | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 22 |  | 18.2 |  |  | 18.2 |  | апрель-3 декада
117 | 3 | ул. Ленина д. № 63 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 4 |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  | апрель-3 декада
118 | 4 | ул. Мичурина д. № 55 корп. 2 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 3 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | май-1 декада
119 | 5 | ул. Мичурина д. № 53 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 5 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | май-1 декада
120 | 6 | ул. Мичурина д. № 69 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 6 |  | 5 |  |  | 5 |  | сентябрь-1 декада
121 | 7 | ул. Чернышевского д. № 8 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 7 |  | 5.8 |  |  | 5.8 |  | сентябрь-1 декада
122 | 8 | ул. Коминтерна д. № 19 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 2 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  | сентябрь-1 декада
123 | 9 | ул. Казанская д. № 1 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 5 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | сентябрь-1 декада
124 | 10 | ул. Казанская д. № 8 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 2 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  | сентябрь-2 декада
125 | 11 | ул. Строителей д. № 14 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 1 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | сентябрь-2 декада
126 | 12 | пл. Свободы д. № 2 | Ремонт крылец и входных площадок | м2 | 4 |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  | сентябрь-2,3 декада
127 | 1 | ул. Мичурина д. № 53 | Ремонт балконных плит | шт. | 2 |  | 21 |  |  | 21 |  | май-1 декада
128 | 2 | ул. Мичурина д. № 55 корп. 2 | Ремонт балконных плит | шт. | 5 |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  | май-2 декада
129 | 3 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 2 | Ремонт балконных плит | шт. | 3 |  | 31.5 |  |  | 31.5 |  | май-1 декада
130 | 4 | ул. Мичурина д. № 69 | Ремонт балконных плит | шт. | 6 |  | 63 |  |  | 63 |  | май-3 декада
131 | 5 | ул. Мичурина д. № 71 | Ремонт балконных плит | шт. | 5 |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  | май-3 декада
132 | 6 | ул. Родионова д. № 3 | Ремонт балконных плит | шт. | 2 |  | 21 |  |  | 21 |  | сентябрь-3 декада
133 | 7 | ул. Казанская д. № 1 | Ремонт балконных плит | шт. | 4 |  | 42 |  |  | 42 |  | апрель-3 декада
134 | 8 | ул. Кирова д. № 1 А | Ремонт балконных плит | шт. | 3 |  | 31.5 |  |  | 31.5 |  | май-1 декада
135 | 9 | ул. Крылова д. № 28 корп. 1 | Ремонт балконных плит | шт. | 4 |  | 42 |  |  | 42 |  | июль-1 декада
136 | 10 | ул. Чернышевского д. № 2 корп. 1 | Ремонт балконных плит | шт. | 1 |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  | июнь-2 декада
137 | 11 | ул. Чернышевского д. № 4 корп. 2 | Ремонт балконных плит | шт. | 2 |  | 21 |  |  | 21 |  | июль-2 декада
138 |  | ул.Чернышевского д. № 6 | Установка навесов над входами в подвал | шт. | 3 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | май-1,2,3 декада
139 |  | ул. Комарова д. № 6 корп. 1 | Установка навесов над входами в подвал | шт. | 1 |  | 14.2 |  |  | 14.2 |  | июнь-1,2,3 декада
140 |  | ул. Мичурина д. № 60 | Установка козырьков над входами в подъезд | шт. | 2 |  | 16.5 |  |  | 16.5 |  | июль-1,2,3 декада
|  | ул. Мичурина д. № 52 | Установка козырьков над входами в подъезд |  | 3 |  | 24.8 |  |  | 24.8 |  | 3 декада апреля
|  | ул. Мичурина д. № 71 | Установка козырьков над входами в подъезд |  | 4 |  | 33 |  |  | 33 |  | 2,3 декады апреля
141 |  | ул. Родионова д. № 4 | Ремонт и замена водосточных труб | п.м. | 50 |  | 41.3 |  |  | 41.3 |  | сентябрь 1,2,3 декада
142 |  | ул. Мичурина д. № 57 корп. 1 (замена) | Ремонт и замена водосточных труб | п.м. | 90 |  | 74.3 |  |  | 74.3 |  | октябрь1,2,3 декада
143 |  | ул. Мичурина д. № 60 | Ремонт и замена водосточных труб | п.м. | 60 |  | 49.6 |  |  | 49.6 |  | сентябрь 2,3 декада
144 |  | Ремонт | Ремонт и замена водосточных труб | п.м. | 40 |  | 33 |  |  | 33 |  | июль- август-1,2,3 декады
145 |  | ул. Чехова д. № 60 | Ремонт лестниц входов в подвал | шт. | 2 |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  | май-1,2,3 декады
146 |  | ул. Мичурина д. № 22 | Ремонт лестниц входов в подвал | шт. | 1 |  | 5.2 |  |  | 5.2 |  | апрель-3 декада
147 |  | ул. Мичурина д. № 57 | Ремонт лестниц входов в подвал | шт. | 2 |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  | октябрь-3 декада
148 | 1 | ул. Семенычева д. № 12 корп. 3 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог | м2 | 80 |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  | июнь-1,2,3 декады
149 | 2 | ул. Родионова д. № 9 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог | м2 | 70 |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  | июль-1,2,3 декады
150 | 3 | ул. Казанская д. № 1 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог | м2 | 90 |  | 127.4 |  |  | 127.4 |  | июнь-1,2,3 декады
151 | 4 | ул. Строителей д. № 10 корп. 1 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог | м2 | 110 |  | 155.8 |  |  | 155.8 |  | июль-1,2,3 декады
| 5 | ул. Мичурина д. № 89 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог |  | 200 |  | 120.4 |  |  | 120.4 |  | июнь-1,2,3 декады
| 6 | ул. Мичурина д. № 101а | Ямочный ремонт внутридомовых дорог |  | 210 |  | 124.3 |  |  | 124.3 |  | июль-1,2,3 декады
| 7 | ул. Суворова д.№34а | Ямочный ремонт внутридомовых дорог |  | 160 |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  | июнь-1,2,3 декады
| 8 | ул. Мичурина д. № 67 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог |  | 240 |  | 144 |  |  | 144 |  | июль-1,2,3 декады
| 9 | ул. Родионова д. №6 | Ямочный ремонт внутридомовых дорог |  | 110 |  | 155.8 |  |  | 155.8 |  | июль-1,2,3 декады
152 | 1 | ул. Титова д. № 11 корп. 2 | Ремонт отмосток | м2 | 70 |  | 64.9 |  |  | 64.9 |  | июнь-3 декада
153 | 2 | ул. Титова д. № 4 | Ремонт отмосток | м2 | 50 |  | 47.2 |  |  | 47.2 |  | июнь-3 декада
154 | 3 | ул. Коминтерна д. № 20 | Ремонт отмосток | м2 | 8 |  | 11.8 |  |  | 11.8 |  | июль-3 декада
155 | 4 | ул. Мичурина д. № 57 корп. 2 | Ремонт отмосток | м2 | 15 |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  | июль-2,3 декада
156 | 5 | ул. Мичурина д. № 73 | Ремонт отмосток | м2 | 100 |  | 88.5 |  |  | 88.5 |  | июль-2,3 декада
157 | 6 | ул. Мичурина д. № 43 | Ремонт отмосток | м2 | 30 |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  | июль-2,3 декада
158 | 7 | ул. Мичурина д. № 35 | Ремонт отмосток | м2 | 20 |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  | июль-2,3 декада
159 | 8 | ул. Мичурина д. № 48 | Ремонт отмосток | м2 | 35 |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  | июль-2,3 декада
160 | 9 | ул. Мичурина д. № 46 | Ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | август-1,2,3 декады
161 | 10 | ул. Мичурина д. № 45 | Ремонт отмосток | м2 | 30 |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  | август-1,2,3 декады
162 | 11 | ул. Мичурина д. № 107 корп. 2 | Ремонт отмосток | м2 | 30 |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  | август-1,2,3 декады
163 | 12 | ул. Строителей д. № 14 | Ремонт отмосток | м2 | 50 |  | 47.2 |  |  | 47.2 |  | август-1,2,3 декады
164 | 13 | ул. Строителей д. № 5 | Ремонт отмосток | м2 | 80 |  | 70.8 |  |  | 70.8 |  | август-1,2,3 декады
165 | 14 | ул. Грибоедова д. № 1 А | Ремонт отмосток | м2 | 30 |  | 26.6 |  |  | 26.6 |  | август-1,2,3 декады
166 | 15 | ул. Кирова д. № 1 | Ремонт отмосток | м2 | 25 |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  | август-1,2,3 декады
167 | 16 | ул. Кирова д. № 2 | Ремонт отмосток | м2 | 25 |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  | август-1,2,3 декады
168 | 17 | ул. Малова д. № 1 | Ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | август-1,2,3 декады
169 | 18 | ул. Малова д. № 2 | Ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | сетябрь-1,2,3 декады
170 | 19 | ул. Малова д. № 6 | Ремонт отмосток | м2 | 100 |  | 88.5 |  |  | 88.5 |  | сетябрь-1,2,3 декады
171 | 20 | ул, Казанская д. № 10 | Ремонт отмосток | м2 | 50 |  | 47.2 |  |  | 47.2 |  | сетябрь-1,2,3 декады
172 | 21 | ул. Комарова д. № 5 | Ремонт отмосток | м2 | 100 |  | 88.5 |  |  | 88.5 |  | сетябрь-1,2,3 декады
173 | 22 | ул. Семенычева д. № 12 корп. 3 | Ремонт отмосток | м2 | 40 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | сетябрь-1,2,3 декады
174 |  | пл. Свободы д. № 2 | Изготовление и ремонт детских игровых площадок | шт. | 1 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | май-август-1,2,3 декады
175 |  | ул. Комарова д. № 9 | Изготовление и ремонт детских игровых площадок | шт. | 1 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | май-август-1,2,3 декады
176 |  | ул. Мичурина д. № 107 корп. 2 | Изготовление и ремонт детских игровых площадок | шт. | 1 |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  | май-август-1,2,3 декады
177 |  | ул. Ленина д. № 63 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  | май-1,2,3 декады
178 |  | ул. Чернышевского д. № 3 корп. 1 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | май-1,2,3 декады
179 |  | ул. Чернышевского д. № 4 корп. 1 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  | май-1,2,3 декады
180 |  | ул. Чернышевского д. № 8 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 9.2 |  |  | 9.2 |  | май-1,2,3 декады
181 |  | ул. Мичурина д. № 61 корп. 2 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 8.9 |  |  | 8.9 |  | июнь-1,2,3 декады
182 |  | ул. Семенычева д. № 1 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  | июнь-1,2,3 декады
183 |  | ул. Полевая д. № 3 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 7 |  |  | 7 |  | апрель-3 декада
184 |  | ул. Космонавтов д. № 2 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | апрель-3 декада
185 |  | ул. Суворова д. № 34 корп. А | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  | апрель-3 декада
186 |  | пл. Свободы д. № 2 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  | июнь-1,2,3 декады
187 |  | ул. Казанская д. № 5 корп. 1 | Окраска детских площадок | шт. | 1 |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  | июнь-1,2,3 декады
188 |  | МКД г.Лысково | Ремонт туалетов дворовых | шт. | 3 |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  | арель- сентябрь-1,2,3 декады
189 |  | МКД г.Лысково | Ремонт дымовентканалов кирпичных | м2 | 190 |  | 295 |  |  | 295 |  | арель- сентябрь-1,2,3 декады
190 |  | МКД г.Лысково | Ремонт дымовентканалов из труб а/цементных, утепление | м. п. | 8 |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  | арель- сентябрь-1,2,3 декады
191 |  | МКД г.Лысково | Ремонт дверных и оконных полотен | шт. | 7 |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  | август-сентябрь-1,2,3 декады
192 |  | МКД г.Лысково | Ремонт дверных заполнений (на приямках, чердаках и в подвалах) | шт. | 50 |  | 129.8 |  |  | 129.8 |  | август-сентябрь-1,2,3 декады
193 |  | МКД г.Лысково | Мелкий ремонт оконных заполнений | шт. | 80 |  | 132.2 |  |  | 132.2 |  | август-сентябрь-1,2,3 декады
194 |  | МКД г.Лысково | Утепление системы отопления в подвалах жилых домов | шт. | 5 |  | 188.8 |  |  | 188.8 |  | август-сентябрь-1,2,3 декады
195 |  | МКД г.Лысково | Ремонт остекления | м2 | 100 |  | 177 |  |  | 177 |  | август-сентябрь-1,2,3 декады
196 |  | МКД г.Лысково | Ремонт и устройство лавочек | шт. | 26 |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  | апрель- июнь-1,2,3 декады
197 |  | МКД г.Лысково | Изготовление песочниц | шт. | 6 |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  | апрель- июнь-1,2,3 декады
198 |  | МКД г.Лысково | Ремонт , изготовление и установка металлических качелей | шт. | 5 |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  | апрель- июнь-1,2,3 декады
199 |  | МКД г.Лысково | Ремонт , изготовление и установка металлических сушилок и выбивалок | шт. | 7 |  | 14 |  |  | 14 |  | апрель- июнь-1,2,3 декады
200 |  | МКД г.Лысково | Спиливание и кронирование деревьев на придомовых территориях | шт. | 40 |  | 227.6 |  |  | 227.6 |  | январь-декабрь-1,2,3 декады
201 |  | МКД г.Лысково | Окраска фасадных газопроводов | шт. | 20 |  | 82.6 |  |  | 82.6 |  | апрель- июнь-1,2,3 декады
202 |  | МКД г.Лысково | Замена электро и газового оборудования в местах общего пользовани | тыс. руб. | 6 |  | 47 |  |  | 47 |  | январь-декабрь-1,2,3 декады
203 |  | МКД г.Лысково | Ремонт поручней и ограждений в местах общего пользования |  | 24 |  | 66.1 |  |  | 66.1 |  | январь-декабрь-1,2,3 декады
204 |  | МКД г.Лысково | Замена санитарно-технического оборудованияи приборов в местах общего пользования |  | 15 |  | 88.5 |  |  | 88.5 |  | январь-декабрь-1,2,3 декады
205 |  | МКД г.Лысково | Работы непредвиденного характера (Форс-мажорные обстоятельства,скрытые дефекты,аварийные ситуации) | тыс. руб. | 135.5 |  | 160 |  |  | 160 |  | январь-декабрь-1,2,3 декады
|  | Итого по прочим работам |  |  |  |  | 5722.7 | 0 | 0 | 5722.7
|  | Итого НДС: |  |  |  |  | 19199.93 | 0 | 0 | 19199.93
Зам.главы по ЖКХ | [5 empty] | Ф.И.О.
Исполнитель (ФИО должность, контактный телефон указать)